## サマリ・プラン比較
【様式2】調達仕様書 Webシステム構築 概算見積書（選択プラン比較）
工数ベース概算（金額なし）／ 役割・スキルはSFIA 9／ 3プランから選択可能
| A：ミニマム（早期リリース） | B：スタンダード（推奨） | C：フルスペック
総工数（人日） | 464 | 725 | 901
総工数（人月） | 23.2 | 36.2 | 45
うち バッファ前 | 387 | 604 | 751
うち コンティンジェンシー(20%) | 77 | 121 | 150
対フルスペック比 | 51% | 80% | 100%
想定期間(目安) | 約7〜9ヶ月 | 約10〜12ヶ月 | 約11〜13ヶ月
ピーク体制(目安) | 約5〜7名 | 約7〜9名 | 約8〜10名
必要な主要ロール | PM・PO/BA・UX・テックリード・FE/BE・QA（AI/MLは不要、セキュリティ/DevOpsは軽め） | 左記＋セキュリティ・DevOpsを本格アサイン（AI/MLは軽量関与） | 左記＋AI/MLエンジニアをフル関与
含む主な機能 | スキーマ駆動フォーム＋ウィザード＋オートセーブ/保存再開＋認証/RBAC＋基本の添付・プレビュー | A＋構造化入力フル＋VMO承認ワークフロー＋監査ログ＋スキャン/NDA＋凍結制御＋テンプレ管理＋JA/EN＋アクセシビリティ＋性能/脆弱性診断＋AI軽量(セルフチェック/ヘルプ) | B＋RAGによるAI下書き生成＋AIチャット＋ガードレール（フル機能）
削る要件（トレードオフ） | AI一式・多言語(EN)・凍結制御/テンプレ管理・スキャン/NDA・高度な監査。承認は簡易(提出のみ) | RAGによるAI下書き生成・高度なAIチャット。AIはルールベース軽量まで | （削減なし）
向いているケース | まず現場の不満(保存・迷子・認証)を最短で解消したい／予算・期間が限定的 | 調達ガバナンスとして本格運用したい（監査・承認・凍結が必要）。推奨 | AIによる起票支援・VMO往復削減まで含め、体験を最大化したい
※ 概算(±30%)。金額は人月単価×工数で別途算定。プランは段階的アップグレード可能（A→B→C）。各タスクの内訳は「WBS・工数明細」参照。

## WBS・工数明細
フェーズ | No | タスク | 主な作業内容 | 主担当ロール | 順序・依存 | A:ミニマム | B:スタンダード | C:フルスペック
P0 立上げ・設計
P0 立上げ・設計 | 0.1 | プロジェクト立上げ・計画策定 | 体制組成、スコープ確定、計画・WBS詳細化 | PM (PRMG L5) | 起点 | 8 | 9 | 10
P0 立上げ・設計 | 0.2 | 要件精緻化・現行様式分析 | 14セクション/契約類型分岐、業務要件整理 | BA/PO (BUAN L5) | 0.1後 | 12 | 16 | 20
P0 立上げ・設計 | 0.3 | UXリサーチ | トライアルFB分析、インタビュー、課題定義 | UXデザイナー (URCH L4) | 0.1後 並行 | 8 | 10 | 12
P0 立上げ・設計 | 0.4 | 情報設計・ウィザードフロー設計 | ステップ構成、ナビ状態、プログレッシブ開示 | UXデザイナー (HCEV L5) | 0.3後 | 10 | 13 | 15
P0 立上げ・設計 | 0.5 | UIデザイン・デザインシステム | 画面デザイン、コンポーネント、A11y方針 | UXデザイナー (HCEV L4) | 0.4後 | 12 | 18 | 22
P0 立上げ・設計 | 0.6 | スキーマ定義設計 | フォーム定義JSON・検証スキーマ・類型ルール | アーキテクト/BA (DTAN L5) | 0.2後 | 12 | 14 | 16
P0 立上げ・設計 | 0.7 | アーキテクチャ・データモデル設計 | 全体構成、API、DBスキーマ、版管理方式 | アーキテクト (ARCH L5) | 0.2後 | 12 | 15 | 18
P0 立上げ・設計 | 0.8 | セキュリティ・監査設計 | 認証/RBAC、監査、凍結、LLMデータ取扱い | セキュリティ (SCTY L5) | 0.7並行 | 6 | 10 | 12
P0 立上げ・設計 | 0.9 | AI/RAG方式設計 | ユースケース、知識源、ガードレール、評価方式 | AI/ML (MLNG L5) | 0.7並行 | − | 4 | 12
P0 立上げ・設計 小計 | [5 empty] | 80 | 109 | 137
P1 基盤/MVP
P1 基盤/MVP | 1.1 | 開発基盤・CI/CD・環境構築 | IaC、クラウド環境、パイプライン | DevOps (RELM L4) | P0後 起点 | 14 | 16 | 18
P1 基盤/MVP | 1.2 | 認証(OIDC/SSO)・RBAC基盤 | IdP連携、ロール、認可基盤 | BE/セキュリティ (SCTY L4) | 1.1後 | 16 | 20 | 22
P1 基盤/MVP | 1.3 | データモデル実装・マイグレーション | 案件/回答/版/監査の骨格、ORM | DB/BE (DBDS L4) | 1.1後 | 14 | 16 | 18
P1 基盤/MVP | 1.4 | スキーマ駆動フォームエンジン | 定義からの描画・検証エンジン(再利用基盤) | テックリード/FE (PROG L5) | 1.3後 | 26 | 30 | 32
P1 基盤/MVP | 1.5 | ウィザードUI・ナビ・類型分岐 | 左ナビ状態、進捗、類型の出し分け | FE (PROG L4) | 1.4後 | 18 | 20 | 22
P1 基盤/MVP | 1.6 | オートセーブ＋楽観ロック＋保存/再開 | 差分PATCH、版採番、下書き復元、競合検知 | FE/BE (PROG L4) | 1.4/1.9後 | 20 | 22 | 24
P1 基盤/MVP | 1.7 | ドラフト一覧・ステータス管理 | 案件一覧、状態表示、再開導線 | FE/BE (PROG L4) | 1.6後 | 10 | 11 | 12
P1 基盤/MVP | 1.8 | i18n基盤(JA/EN辞書移行) | 辞書化、言語切替基盤（Aは日本語のみ） | FE (PROG L4) | 1.5並行 | − | 10 | 10
P1 基盤/MVP | 1.9 | ドラフトAPI(PATCH/CRUD) | OpenAPI準拠、フィールド単位更新、版応答 | BE (SINT L4) | 1.3後 | 16 | 18 | 20
P1 基盤/MVP | 1.10 | 単体・結合テスト(P1) | 自動テスト整備、主要フローの検証 | QA (TEST L4) | P1末 | 12 | 14 | 16
P1 基盤/MVP 小計 | [5 empty] | 146 | 177 | 194
P2 構造化/WF
P2 構造化/WF | 2.1 | 構造化入力部品 | 非機能/SLA行/予算/日付/評価配点の部品化 | FE (HCEV L3) | P1後 起点 | 12 | 26 | 28
P2 構造化/WF | 2.2 | 入力検証・整合性チェック | 必須/形式/整合、共有スキーマ検証 | FE/BE (PROG L4) | 2.1並行 | 8 | 13 | 14
P2 構造化/WF | 2.3 | ファイルアップロード基盤 | 署名付きURL直PUT、容量上限、形式検証 | BE (SINT L4) | P1後 | 12 | 16 | 16
P2 構造化/WF | 2.4 | スキャン連携・NDA条件アクセス制御 | ウイルススキャン、提供条件別の権限制御 | BE/セキュリティ (SCTY L4) | 2.3後 | − | 14 | 14
P2 構造化/WF | 2.5 | 承認ワークフロー | 提出→VMO確認→承認/差戻し（Aは提出のみ簡易） | BE (SINT L5) | 1.2後 | 8 | 20 | 22
P2 構造化/WF | 2.6 | 監査ログ | 追記型、項目差分（Aは最小限） | BE (SCTY L4) | 2.5並行 | 5 | 14 | 14
P2 構造化/WF | 2.7 | 凍結制御 | 評価・条項のサーバ側ロックと変更履歴 | BE (PROG L4) | 2.5後 | − | 12 | 12
P2 構造化/WF | 2.8 | テンプレ管理画面 | 標準条項・評価テンプレの管理(マスタ) | FE/BE (PROG L4) | 2.5後 | − | 14 | 16
P2 構造化/WF | 2.9 | 全体プレビュー・PDF出力 | レビュー用1枚表示、帳票/PDF生成 | FE (PROG L4) | 2.1後 | 8 | 12 | 12
P2 構造化/WF | 2.10 | テスト(P2・E2E拡充) | ワークフロー/権限/添付のE2E、回帰 | QA (QUAS L4) | P2末 | 12 | 20 | 22
P2 構造化/WF 小計 | [5 empty] | 65 | 161 | 170
P3 AI・仕上げ
P3 AI・仕上げ | 3.1 | RAG知識ベース構築 | ガイド/条項/良質仕様書の索引化、検索基盤 | AI/ML (DATS L4) | P2後 起点 | − | − | 20
P3 AI・仕上げ | 3.2 | AI下書き生成＋書き戻しUI | 目的背景/現行/要求の初稿生成、提案→承認反映 | AI/ML+FE (MLNG L5) | 3.1後 | − | − | 26
P3 AI・仕上げ | 3.3 | 提出前セルフチェック | VMO7観点レビュー（Bはルールベース軽量版） | AI/ML (MLNG L5) | 3.1後 | − | 8 | 16
P3 AI・仕上げ | 3.4 | 文脈ヘルプ・チャットUI | ヘルプ/チャット（Bは静的ヘルプの軽量版） | FE/AI (PROG L4) | 3.2並行 | − | 8 | 18
P3 AI・仕上げ | 3.5 | AIガードレール・データ取扱い実装 | 権限外操作の抑止、由来表示、監査、マスキング | AI/セキュリティ (AIDE L4) | 3.2後 | − | 2 | 14
P3 AI・仕上げ | 3.6 | アクセシビリティ対応(WCAG) | キーボード/SR/コントラスト適合（Aは基本のみ） | FE/QA (HCEV L4) | P3中 | 6 | 14 | 14
P3 AI・仕上げ | 3.7 | 性能・負荷・脆弱性診断 | 負荷試験、セキュリティテスト、是正 | QA/セキュリティ (PENT L4) | P3後半 | 10 | 18 | 20
P3 AI・仕上げ | 3.8 | UAT支援・ユーザビリティ再検証 | 受入伴走、指標(所要時間/離脱/差戻し)測定 | UX/BA/QA (URCH L4) | 3.7並行 | 10 | 14 | 16
P3 AI・仕上げ | 3.9 | 移行・本番リリース・運用引継ぎ | データ移行、リリース、運用手順の引継ぎ | DevOps/PM (RELM L4) | P3末 | 12 | 14 | 16
P3 AI・仕上げ | 3.10 | ドキュメント整備 | 運用手順・管理者ガイド・仕様書 | 全般 (共同) | P3末 | 7 | 9 | 10
P3 AI・仕上げ 小計 | [5 empty] | 45 | 87 | 170
M 管理(全期間)
M 管理(全期間) | M.1 | プロジェクト管理 | 進捗・課題・品質・ステークホルダ管理(全期間) | PM (PRMG L5) | 全期間 | 35 | 48 | 55
M 管理(全期間) | M.2 | デリバリー運営 | スクラム運営、技術調整、レビュー統括(全期間) | テックリード (DLMG L4) | 全期間 | 16 | 22 | 25
M 管理(全期間) 小計 | [5 empty] | 51 | 70 | 80
|  | 小計（バッファ前） |  |  |  | 387 | 604 | 751
|  | コンティンジェンシー(20%) | 要件不確実性・技術検証・手戻り |  |  | 77 | 121 | 150
|  | 合計（概算・人日） |  |  |  | 464 | 725 | 901
|  | 合計（概算・人月） |  |  |  | 23.2 | 36.2 | 45
凡例：各プラン列の数値は人日。「−」はそのプランでは対象外。数値差は同一タスクのスコープ縮小を表します。1人月=20人日。

## 体制・SFIA
ロール | 人数(目安) | 主なSFIA 9 スキル (コード:名称) | Lv | 呼称 | 主な責務 | A(人月) | B(人月) | C(人月)
プロジェクトマネージャ | 1 | PRMG:プロジェクト管理 / RLMT:ステークホルダ関係管理 | 5 | Ensure/advise | 全体計画・進捗/課題/品質・VMO/事業部門調整 | 3 | 3.7 | 4
プロダクトオーナー/BA | 1 | BUAN:ビジネス分析 / REQM:要求定義 / PROD:プロダクト管理 | 5 | Ensure/advise | 業務要件、様式定義、バックログ、受入基準 | 3 | 3.7 | 4
UX/UIデザイナー | 1 | HCEV:UXデザイン / URCH:ユーザーリサーチ | 4-5 | Enable〜Ensure | リサーチ、情報設計、ウィザードUI、デザインシステム | 2.5 | 3.2 | 3.5
ソリューションアーキテクト | 1 | ARCH:ソリューションアーキテクチャ / DTAN:データモデリング | 5-6 | Ensure〜Initiate | 全体構成・API・データモデル・非機能・技術標準 | 2.2 | 2.8 | 3
テックリード(シニアFS) | 1 | PROG:ソフトウェア開発 / SINT:システム統合 / DLMG:開発マネジメント | 5 | Ensure/advise | フォームエンジン、方式確立、レビュー、技術的難所 | 4 | 4.7 | 5
フロントエンドエンジニア | 2 | PROG:ソフトウェア開発 / HCEV:UXデザイン(実装) | 4 | Enable | ウィザード/構造化部品/i18n/プレビュー/チャットUI | 5 | 6.5 | 7
バックエンドエンジニア | 2 | PROG:ソフトウェア開発 / SINT:システム統合と構築 | 4 | Enable | ドラフトAPI、ワークフロー、監査、凍結、添付基盤 | 5 | 6.7 | 7
データ/DBエンジニア | 1(兼務可) | DBDS:データベース設計 / DTAN:データモデリング | 4 | Enable | スキーマ、マイグレーション、版管理、集計/生成列 | 1.2 | 1.5 | 1.5
AI/MLエンジニア | 0〜1 | MLNG:機械学習 / DATS:データサイエンス / AIDE:AI・データ倫理 | 4-5 | Enable〜Ensure | RAG構築、下書き生成、セルフチェック、ガードレール | − | 1 | 4
QAエンジニア | 1 | TEST:機能テスト / QUAS:品質保証 | 4 | Enable | 自動テスト、E2E、回帰、性能/UAT支援 | 3 | 3.8 | 4
DevOps/SRE | 1 | RELM:リリースと展開 / CFMG:構成管理 | 4 | Enable | IaC、パイプライン、環境、移行、リリース | 2 | 2.4 | 2.5
セキュリティエンジニア | 0〜1 | SCTY:情報セキュリティ / PENT:侵入テスト | 5 | Ensure/advise | 認証/RBAC/監査設計、脆弱性診断、データ取扱い | 1 | 2 | 2
関与工数 合計(目安) | [5 empty] | 31.9 | 42 | 47.5
※ 関与工数はスタッフィングの目安（重点期にアサインが集中）。「−」はそのプランで原則不要。1人月=20人日。

## SFIA参照
SFIA 9（Skills Framework for the Information Age v9, 2024年10月公開）
責任レベルは1〜7。各レベルは汎用属性（自律性/影響力/複雑性/ビジネススキル/知識）で定義。
レベル | 呼称(EN) | 責任レベルの概要 | 本見積での主な該当
1 | Follow（従う） | 指示のもと日常業務を遂行。限定的な自律性。 | （想定なし）
2 | Assist（補助する） | 監督下で作業を補助。一部裁量。 | ジュニア実装の補助（必要に応じ）
3 | Apply（適用する） | 定型的でない業務を自ら遂行。一般的指示のもと裁量。 | 構造化部品の実装(HCEV L3)等
4 | Enable（実現する） | 裁量を持ち設計に沿って実行、他者を支援。 | FE/BE/DB/QA/DevOps/AI実装
5 | Ensure, advise（確実化・助言） | 広い自律性で成果を確実化し助言。組織的影響力。 | PM/PO・BA/アーキテクト/テックリード/セキュリティ
6 | Initiate, influence（主導・影響） | 高い自律性で方針を主導し広く影響。 | アーキテクトの一部(全体技術方針)
7 | Set strategy, inspire（戦略策定・鼓舞） | 組織戦略を策定し全体を動機づけ。 | （経営層。スコープ外）
本見積で用いたSFIA 9 スキルコード
コード | スキル名(日本語) | 内容 | 主な担当ロール
PRMG | プロジェクト管理 | 計画・実行・統制により目標を達成 | PM
RLMT | ステークホルダ関係管理 | 関係者との関係構築・維持 | PM
BUAN | ビジネス分析 | 業務課題の分析と改善提案 | PO/BA
REQM | 要求定義と管理 | 要求の獲得・分析・合意・追跡 | PO/BA
PROD | プロダクト管理 | プロダクトのライフサイクル管理 | PO/BA
HCEV | UXデザイン | 利用者体験・UIの設計 | UX/FE
URCH | ユーザーリサーチ | 利用者調査・ニーズ把握 | UX
ARCH | ソリューションアーキテクチャ | エンドツーエンドの技術設計 | アーキテクト
DTAN | データモデリングと設計 | データ構造の分析・設計 | アーキテクト/DB
DBDS | データベース設計 | DBの物理/論理設計 | DB
PROG | ソフトウェア開発 | ソフトウェアの設計・実装 | テックリード/FE/BE
SINT | システム統合と構築 | コンポーネント統合・ビルド | BE/テックリード
DLMG | システム開発マネジメント | 開発活動の計画・管理 | テックリード
MLNG | 機械学習 | MLモデル/システムの設計・実装 | AI/ML
DATS | データサイエンス | データからの知見抽出・活用 | AI/ML
AIDE | AI・データ倫理 | AI/データの倫理的実装 | AI/ML
TEST | 機能テスト | 機能の検証・欠陥検出 | QA
QUAS | 品質保証 | 品質の体系的な保証 | QA
RELM | リリースと展開 | リリースの計画・実施 | DevOps
CFMG | 構成管理 | 構成要素の識別・統制 | DevOps
SCTY | 情報セキュリティ | 情報資産の保護 | セキュリティ
PENT | 侵入テスト | 脆弱性の検出・評価 | セキュリティ
出典: SFIA 9 (sfia-online.org)。レベル呼称・スキルコードは公式定義に基づく要約。

## 前提・除外・リスク
前提条件・除外事項・リスク
前提条件
・ | 様式（14セクション・契約類型・標準条項・評価テンプレ）の定義が確定していること。
・ | 認証は既存の社内IdP(OIDC/SSO)を利用でき、権限管理基盤が提供されること。
・ | クラウド環境・CI/CD・ウイルススキャン等の基盤が調達済みまたは並行調達可能なこと。
・ | （B/C）LLM利用基盤とデータ取扱い方針が情報セキュリティ部門と合意できること。
・ | 事業部門・VMOのレビュー要員が定例で確保されること。
・ | 1人月=20人日、標準的な稼働を前提。
除外事項（全プラン共通で本見積に含まないもの）
・ | ハードウェア・ライセンス・クラウド利用料等のランニングコスト（工数のみ対象）。
・ | 様式2以外の帳票・周辺システムの開発。
・ | 既存データの大規模クレンジング。
・ | 本番運用・保守（SLA運用、監視、恒常的な問合せ対応）の運用フェーズ費用。
・ | JA/EN以外の多言語拡張、ネイティブモバイルアプリ開発。
プラン選択の考え方・リスク
・ | A→B→C は段階的アップグレード可能。Aで基盤を作れば、B/Cの機能は後から追加できる設計を前提とする。
・ | Aは承認・監査・凍結が簡易のため、調達ガバナンスの厳格運用にはB以上を推奨。
・ | C(AI)の精度・データ取扱い制約により工数変動あり。段階リリースで低減。
・ | 要件・様式定義の未確定は手戻り要因。コンティンジェンシー(20%)で一次吸収。
・ | GxP/個人情報等の規制対象が含まれる場合、いずれのプランでもCSV/監査対応で追加工数。
精度レンジ：本見積は概算のため、実績は概ね ±30% の範囲で変動し得ます。スコープ確定後に詳細見積で精緻化してください。