## 予算一覧
予算一覧（案件一覧）
移管対象部門の予算シートに、移管に必要な列を足したもの。1行＝1案件。投資予算と経費予算が混在する案件は行を分ける。移管するのは予算・契約と、契約に基づく間接業務。直接業務は移管対象部門に残る。今年度から続く投資案件（投資の区分＝継続）は対象外で、移管対象部門に残る。移管判定（AL〜AN）は自動（移管／対象外／判定保留／—）。判定保留は入力が足りないことを示す。窓口担当（AY）は事務局が割り当てる。移管ステータス（AP）は窓口担当が更新し、「確認（自動）」に判定との食い違いを表示する。予算は全ての案件で一括移管の実施日に移す。経過措置（AO）は、担当の変更に正式な手続きが要るため、手続きが完了するまで今の担当のまま行う間接業務がある案件に「あり」と表示する。薄い色の行は記入例なので、使うときは削除する。
基本（移管対象部門の予算シート） | [5 empty] | 今年度実績（見込み含む） | [12 empty] | 来年度予算 | [12 empty] | 予算移管事務局が記入 |  |  |  | 移管対象部門から | 移管判定（自動） |  |  |  | 移管ステータス | [7 empty] | 予算移管事務局が記入
案件ID | 案件名 | 案件概要 | 担当者 | コストセンター | 勘定科目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年額 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年額 | 部門 | 予算区分 | 費用の性質 （経費予算のみ） | システム関連 | 移管対象部門のコメント （懸念・条件） | 予算（自動） | 契約（自動） | 間接業務（自動） | 経過措置（自動） | 移管ステータス | ステータス更新日 | 確認（自動） | 紐付けシステム数 | 業務のないシステム数 | 棚卸し未了の業務数 | 契約数 | 経過措置の業務数 | 窓口担当 （IT部門） | 投資の区分 （投資予算のみ）
BUD-001 | クラウド基盤の利用料（研究本部） | 研究本部が利用しているクラウド環境の利用料と運用委託 | 山田 | CC-4100 | 支払手数料 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 |  | 研究本部 | 経費予算 | 変動費 | はい | 基盤の運用は任せたい。構成変更への回答は今までどおり早くしてほしい |  |  |  |  | 合意済み | 2026-12-01 | [6 empty] | （記入例）
BUD-002 | 品質文書システムの保守 | eDMSの保守契約とバリデーション支援 | 佐藤 | CC-3200 | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 |  | 品質保証部 | 経費予算 | 固定費 | はい | アカウント管理は部門の担当者が行っている。GxPの手順を変えずに引き継いでほしい |  |  |  |  | 合意済み | 2026-12-10 | [6 empty] | （記入例）
BUD-003 | 実験データ集計ツールの改修 | 研究本部だけで使う集計ツールの機能追加 | 鈴木 | CC-4100 | 外注費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 研究本部 | 投資予算 |  | はい | 要件は引き続き部門で決めたい |  |  |  |  | 対象外 | 2026-11-20 | [6 empty] | （記入例） | 継続

## モニタリング
モニタリング（自動）
予算一覧の移管ステータスと移管判定、進捗シートの役割別のタスクを集計する。数式なので編集しない。記入例の行を削除してから使う。
1. 移管ステータス別
移管ステータス | 案件数 | 来年度予算（年額）
棚卸し中
棚卸し済み
合意済み
準備完了
対象外
未設定
合計
2. 移管判定別
移管判定 | 案件数 | 来年度予算（年額）
移管
うち経過措置あり
対象外
判定保留
3. 部門別の移管ステータス（案件数）
部門 | 棚卸し中 | 棚卸し済み | 合意済み | 準備完了 | 対象外 | 未設定 | 判定保留
4. 役割別のタスクの進捗（件数）
役割 | 未着手 | 進行中 | 完了 | 保留 | 期限超過
事務局
窓口担当
移管元の責任者
IT部門長
部門長同士（稟議）

## 進捗
進捗（役割別のタスク）
1行＝1件のタスク（対象の部門・案件・契約ごと）。全体と部門の行は事務局が、案件・契約の行は窓口担当が作り、自分の行の状態・完了日を更新する。承認の行は、依頼した者（A-03は窓口担当、それ以外は事務局）が更新する。役割とタスク名はタスクIDから自動で表示される。期限を過ぎて完了していない行は「期限超過」と表示する。薄い色の行は記入例。
No. | タスクID | 役割（自動） | タスク（自動） | Runbook の節（自動） | 対象 （部門・案件ID・契約ID） | 担当者 | 期限 | 状態 | 完了日 | メモ | 期限超過（自動）
1 | P-02 |  |  |  | 研究本部 | （記入例） | 2026-09-30 | 完了 | 2026-09-29
2 | C-01 |  |  |  | BUD-001 | （記入例） | 2026-10-31 | 進行中
3 | C-05 |  |  |  | BUD-002 | （記入例） | 2026-12-11 | 完了 | 2026-12-10 | 合意文書を承認（経過措置1件：GxPの変更管理が完了するまで、eDMSの発注・検収・支払いは品質保証部の担当のまま）
Formulas:
期限超過（自動） = IF(OR([タスクID]="",[期限]=""),"",IF(AND([状態]<>"完了",[期限]<TODAY()),"期限超過",""))

## 窓口
窓口（移管対象部門）
1行＝1部門。移管元の責任者（承認者）と、部門の担当者（情報の提供の問い合わせ先）、予算シートの受領日を記録する。部門名は予算一覧の「部門」の選択肢になる。
部門 | 移管元の責任者 | 担当者（問い合わせ先） | 連絡先 | 予算シートの受領日 | 案件数（自動）
研究本部 | （記入例） | （記入例） |  | 2026-09-25
品質保証部 | （記入例） | （記入例） |  | 2026-09-25

## 紐付け
紐付け（案件×システム）
1行＝1つの対応（案件×システム）。1案件に複数のシステム、1システムに複数の案件があれば行を分ける。紐付け以外の情報は持たない。 新規の投資案件は、既存のシステムの改修のときだけ書く。
案件ID | 案件名（自動） | システムID | システム名（自動）
BUD-001 |  | SYS-012
BUD-002 |  | SYS-003
BUD-003 |  | SYS-041

## システム
システム（実在のシステム名）
1行＝1システム。移管するかどうかはシステムでは判定しない（移管対象の組織では、移管できるものはすべて移管する）。業務（直接業務・間接業務）の棚卸しの進み具合を確認するための一覧。案件との対応は「紐付け」シートに書く。灰色の列は数式。薄い色の行は記入例。
システムID | システム名 | オーナー部門 | GxP対象 | 個人情報 | EOL期限 （決まっていれば日付） | 紐づく案件数（自動） | 業務数（自動） | 棚卸し（自動）
SYS-003 | 品質文書システム | 品質保証部 | はい | いいえ | 2028-03-31
SYS-012 | 研究クラウド基盤 | 研究本部 | いいえ | いいえ
SYS-041 | 実験データ集計ツール | 研究本部 | いいえ | いいえ

## 業務
業務（直接業務と間接業務の棚卸し）
1行＝1つの業務。システムに関わる、移管対象部門の業務を棚卸しする。業務の種類を選ぶと業務区分が自動で決まる。間接業務（予算・契約の管理、発注・検収・支払い、委託先の管理など）は移管し、直接業務（業務要件の決定、業務での利用、受け入れの確認、部門で行う運用など）は移管対象部門に残る。区分は全ての案件で同じで、案件ごとに変えない。今の担当が SOP・規程など承認済みの文書や記録で定められていて、担当の変更に正式な手続き（例：GxPの変更管理）が要る間接業務は、手続きが完了するまで今の担当のまま行う（経過措置）。その業務だけ、完了予定（S）と手続きの内容（T）を書く（予算は一括して移す）。契約を管理する業務には関連契約IDを書く。灰色の列は数式。薄い色の行は記入例。 業務は案件×システムの単位で書く。同じシステムの業務でも、案件ごとに行を分け、案件ID（U）を入れる（案件IDと対象システムIDの組み合わせは紐付けシートにあること）。 経費予算の案件は、紐付けたシステムごとに、その案件の間接業務を1行以上書く（ないと間接業務の判定が判定保留のまま）。新規の投資案件は業務を書かない。
業務ID | 業務名 | 対象システムID | システム名（自動） | 業務の種類 | 業務区分（自動） | 現在の実施者 | 頻度 | 年間工数（人日） | 棚卸し （済／未） | GxP対象 | 個人情報 | SOP有無 | 関連契約ID | 現場の関わり方 （間接業務のみ） | 困難度（自動） | 業務移管判定（自動） | 移管の方法（自動） | 経過措置の完了予定 （担当の変更に手続きが要る業務のみ） | 変更手続きの内容 （例：GxPの変更管理） | 案件ID | 案件名（自動）
OPS-001 | クラウド運用の委託先への指示と障害時の連絡 | SYS-012 |  | 委託先の管理（指示・報告の確認） |  | 現場部門 | 随時 | 30 | 済 | いいえ | いいえ | 有 | CT-2201 | 委託先の管理（指示・検収） | [5 empty] | BUD-001
OPS-002 | 利用者アカウントの登録・削除 | SYS-003 |  | 部門で行う運用（ユーザー管理など） |  | 現場部門 | 随時 | 24 | 済 | はい | いいえ | 有 | [7 empty] | BUD-002
OPS-003 | 委託先の月次報告の確認と検収 | SYS-012 |  | 発注・検収・支払い |  | 現場部門 | 月次 | 12 | 済 | いいえ | いいえ | 無 | CT-2201 | 委託先の管理（指示・検収） | [5 empty] | BUD-001
OPS-004 | eDMS保守契約の発注・検収・支払い | SYS-003 |  | 発注・検収・支払い |  | 現場部門 | 月次 | 6 | 済 | はい | いいえ | 有 | CT-1187 | 予算・契約の管理のみ |  |  |  | 2027-10-01 | GxPの変更管理（SOPの改訂とIT部門の手順の制定）。完了までは品質保証部の担当のまま行う | BUD-002
OPS-005 | 集計ツールの使い方の問い合わせ対応 | SYS-041 |  | 利用者への教育 |  | 現場部門 | 随時 | 10 | 済 | いいえ | いいえ | 無 | [7 empty] | BUD-003

## 契約
契約（移管の対象と時期）
1行＝1契約。案件IDは予算一覧の案件IDを選ぶ。システム関連の案件の契約はすべて移管、そうでない案件と、継続している投資案件の契約は対象外。契約に基づく間接業務はIT部門に移る。紐づく業務数が0件なら、業務シートの関連契約IDの漏れを確認する。移管の時点では契約について手続きを行わない（名義変更は不要）。灰色の列は数式。薄い色の行は記入例。 1つの契約を複数の案件の予算から払う場合は、案件ごとに行を分け、契約IDに枝番を付ける（例: CT-2201-1）。年間契約金額はその案件が払う分。
契約ID | 契約名 | 案件ID | 案件名（自動） | 相手先 | 契約種別 | 契約名義（部門） | 契約開始日 | 契約満了日 | 自動更新 | 解約予告（か月） | 通知期限（自動） | 年間契約金額 | 紐づく業務数（自動） | 契約移管判定（自動）
CT-2201 | クラウド利用・運用委託契約 | BUD-001 |  | A社 | 準委任 | 研究本部 | 2025-04-01 | 2027-03-31 | 有 | 3 |  | 15000000
CT-1187 | eDMS保守契約 | BUD-002 |  | B社 | 保守 | 品質保証部 | 2024-04-01 | 2028-03-31 | 有 | 6 |  | 80000000
CT-2310 | 集計ツール改修（請負） | BUD-003 |  | C社 | 請負 | 研究本部 | 2026-10-01 | 2027-09-30 | 無 | 0 |  | 6000000
Formulas:
通知期限（自動） = IF(OR([契約満了日]="",[解約予告（か月）]=""),"",EDATE([契約満了日],-[解約予告（か月）]))

## タスク一覧
タスク一覧（役割別）
Runbook 全体編（BTR-P-08-00）§2 のタスク一覧を、1行＝1タスクで並べたもの。P-＝事務局、C-＝窓口担当、A-＝承認（A-01・A-02・A-04・A-06・A-07・P-05・C-06・C-09 は欠番）。承認（A-）の行は、依頼した者（A-03は窓口担当、それ以外は事務局）が承認を得たときに更新する。進捗シートのタスクIDの選択肢になる。手順を変えるときは、先に Runbook と予算移管シート 仕様を直す。
タスクID | 役割 | タスク | Runbook の節 | 単位
P-01 | 事務局 | ガイドラインを公開し、説明する | 事務局編 §3.1 | 全体
P-02 | 事務局 | 予算シートを登録し、窓口担当を割り当てる | 事務局編 §3.2 | 部門
P-03 | 事務局 | 引継ぎ要領を整える | 事務局編 §3.3 | 全体
P-04 | 事務局 | 移管の稟議を起票する | 事務局編 §3.4 | 部門
P-06 | 事務局 | 移管ステータスと進捗を確認する | 事務局編 §3.6 | 全体
P-07 | 事務局 | 進捗をまとめる | 事務局編 §3.7 | 全体
C-01 | 窓口担当 | ヒアリングで情報を集める | 窓口担当編 §3.1 | 案件
C-02 | 窓口担当 | 予算移管シートに記入する | 窓口担当編 §3.2 | 案件
C-03 | 窓口担当 | 判定保留を確認し、棚卸しを終える | 窓口担当編 §3.3 | 案件
C-04 | 窓口担当 | 引継ぎと IT関連業務の扱いの案（合意文書）を作る | 窓口担当編 §3.4 | 案件
C-05 | 窓口担当 | 合意を記録する | 窓口担当編 §3.5 | 案件
C-07 | 窓口担当 | 間接業務を引き継ぐ | 窓口担当編 §3.7 | 案件
C-08 | 窓口担当 | 準備完了を確認する | 窓口担当編 §3.8 | 案件
A-03 | 移管元の責任者 | 合意文書を承認する | 窓口担当編 §1.5 | 案件
A-05 | 部門長同士（稟議） | 移管の稟議を承認する | 事務局編 §1.5 | 部門
A-08 | IT部門長 | 確認依頼と保留課題を決める | 事務局編 §1.5 | 全体

## 判定表
判定表
困難度の基準。緑の列を書き換えると判定が変わる。回答の文言は「選択肢」シートから自動で表示される。
1. 困難度（間接業務）：現場の関わり方 × 要因（GxP対象、個人情報あり、SOP無のいずれか）。移管するかどうかは変えず、引継ぎの準備と経過措置の検討に使う。直接業務は移管しないので「—」
キー | 現場の関わり方 | 要因 | 困難度 | 移管の方法 | 意味
|  | なし | 低 | 手続きの引継ぎ | 手続きを引き継げば移せる
|  | あり | 中 | 手続きの引継ぎ | 規制の手続きを含めて引き継ぐ
|  | なし | 中 | 委託先管理の引継ぎ | 委託先への指示・検収を引き継ぐ
|  | あり | 高 | 委託先管理の引継ぎ | 規制の手続きを含めて委託先管理を引き継ぐ
※ 棚卸しが「済」でない、または関わり方・GxP対象・個人情報・SOP有無に未記入・未確認があれば判定保留。GxP対象でSOP無は入力エラー。移管の方法は業務移管判定が「移管」のときだけ表示。
2. 移管判定と経過措置（数式で固定）
値：移管／対象外（システムと関係がない、または直接業務）／判定保留（入力が足りない）／—（該当しない）
業務：業務区分が間接業務なら移管、直接業務なら対象外（移管対象部門に残る）。対象システムIDが空欄なら対象外
契約：案件がシステム関連なら移管、そうでなければ対象外。継続している投資案件（投資の区分＝継続）の契約は対象外。案件が未登録・未確認なら判定保留
予算一覧 契約（AM）：システム関連でなければ、または継続している投資案件なら対象外。案件の契約がなければ「—」、あれば移管
予算一覧 間接業務（AN）：投資予算は「—」（新規の投資案件の発注・検収は、はじめから IT部門が行うので引継ぎがない）。経費予算は、紐付けがない、間接業務が未登録のシステムがある、棚卸しが済でない業務があれば判定保留。それ以外は移管
予算一覧 予算（AL）：システム関連でなければ、または継続している投資案件（投資の区分＝継続）なら対象外。予算区分・システム関連（投資予算は投資の区分も）が未記入・未確認、または契約・業務が判定保留なら判定保留。それ以外は移管
予算一覧 経過措置（AO）：予算が移管のとき、経過措置の完了予定（業務シート S列）が入った間接業務があれば「あり」、なければ「なし」。予算はどちらも一括して移す

## 選択肢
入力規則の選択肢と定義
各シートのドロップダウンはこの列を参照している。増やす場合は、下の空き行（14行目まで）に書く。
予算区分 | 説明 | 費用の性質 | 説明 | 該当 | 説明 | 有無 | 説明 | 契約種別 | 説明 | 業務の種類 | 説明 | 実施者 | 説明 | 頻度 | 説明 | 棚卸し状況 | 説明 | 移管ステータス | 説明 | 進捗の状態 | 説明 | 現場の関わり方 | 説明 | 投資の区分 | 説明
投資予算 | 新規・改修（設備投資・プロジェクト）。間接業務を伴わない | 変動費 | 使い方で金額が動く（クラウド消費、ライセンス数など） | はい |  | 有 |  | 保守 |  | 予算の管理 | 間接業務 | 現場部門 |  | 日次 |  | 済 | 業務シートへの記入と現場部門の確認が終わった | 棚卸し中 | 判定保留が残っている | 未着手 |  | 予算・契約の管理のみ | 発注・検収・支払いなどの手続きだけを行う | 新規 | 来年度に始まる投資案件。予算を移管し、IT部門が発注・検収を行う
経費予算 | 保守・ライセンス・運用。契約と、契約に基づく間接業務を伴う | 固定費 | 使い方では動かない（基盤の維持費など） | いいえ |  | 無 |  | 利用・サブスクリプション |  | 契約の管理（締結・更新・解約） | 間接業務 | IT部門 |  | 週次 |  | 未 | まだ終わっていない | 棚卸し済み | 移管判定に判定保留がなく、記入内容を移管対象部門の担当者が確認した | 進行中 |  | 委託先の管理（指示・検収） | 委託先に指示し、成果を検収している | 継続 | 今年度から続く投資案件。予算は移管対象部門に残り、1回限りの支出の発注・検収を部門が行う（次の継続はIT部門）
|  | 現場固有の増分 | 標準外の要求による上乗せ分（現場負担） | 未確認 | 判定保留になる |  |  | 請負 |  | 発注・検収・支払い | 間接業務 | 委託先 |  | 月次 |  |  |  | 合意済み | 合意文書（間接業務の引継ぎの方法、IT関連業務の扱い、経過措置）を移管元の責任者が承認した | 完了 |  |  |  | 未確認 | 判定保留になる
[8 empty] | 準委任 |  | 委託先の管理（指示・報告の確認） | 間接業務 | 現場部門＋委託先 |  | 四半期 |  |  |  | 準備完了 | 準備完了チェックのすべての項目を満たした | 保留 | 止まっている。メモに理由を書く
[8 empty] | 派遣 | 労働者派遣（派遣法） | 契約に関する監査・規制対応 | 間接業務 | IT部門＋委託先 |  | 年次 |  |  |  | 対象外 | 移管判定が対象外
[8 empty] | 物品購入 |  | 業務要件の決定 | 直接業務 |  |  | 随時
[8 empty] | その他 |  | 業務での利用（データの登録・更新） | 直接業務
[10 empty] | 受け入れの確認（業務要件を満たすか） | 直接業務
[10 empty] | 部門で行う運用（ユーザー管理など） | 直接業務
[10 empty] | 利用者への教育 | 直接業務