## Slide 1: 「IT部門向け予算ガイドライン」追補
IT予算移管の要点
2026年11月キックオフ
Notes: この資料は「IT部門向け予算ガイドライン」の追補で、来年度予算からの IT予算移管を、GDSの各チームが普段の業務の中で進めるときの拠り所です。予算移管はプロジェクトではなく、専用の体制も作りません。全社で決まっている方針は守り、それ以外の進め方は、カウンターパートの各ファンクションと合意して決めてください。

## Slide 2: 本書の位置付け
「IT部門向け予算ガイドライン」の追補。IT予算移管に必要な箇所に絞って説明を補う
全社予算策定ガイドライン
全社
予算策定の全社の決まり。IT予算の移管はここで決定済み
IT部門向け予算ガイドライン
GDS
GDSの予算の考え方と運用
本書：追補（IT予算移管の要点）
GDSの各チーム
予算移管の方針と進め方、役割分担の雛形。方針以外は、各ファンクションと合意して決める
本書を使うときの決まり
本書とガイドラインに齟齬がある場合は、ガイドラインの定めに従う
GxP 対象の業務は、品質保証部門が定める SOP・手順が正となる。本書の役割分担は雛形として使う
本書の下には、憲章（運用の基準）、手順書（Runbook）と予算移管シートを置く。合意した内容は合意文書に残す

## Slide 3: 本書で扱うこと
本書は、予算移管を進めるうえで各チームが押さえる3つのことを扱う
1
今期の目標と達成状態を理解する
12月末までに移管の稟議が承認されている状態と、そこに至る進め方
2
移管後の役割の変更
各ファンクションと GDSの役割分担（RACI）
3
IT資産管理
固定資産と償却費の持ち方（予算を持つ GDSが持つ）

## Slide 4: 今期の目標
移管の稟議が、12月末までに承認されること
今期は12月末の移管の承認を目指す。移管による効果の創出は、来期に改めて検討する
前提
全社の方針として決定済み
経営で決定済み。全社向けの予算策定ガイドラインに明記されている
対象は営業部門以外の部門（人事・総務・財務を含む）。各部門には案内済み
範囲は、業務アプリケーションとその関連ツールの予算・契約・間接業務
方針
移す時期によって、予算を3つに分ける
2027年1月1日にそろって移す
経費予算（保守・ライセンス・クラウド利用料・業務委託などの運用費用）
来年度予算から GDSが持つ
来年度に始める IT投資案件の予算
移す時期を案件ごとに合意する
今年度から続く IT投資案件（取得済みの資産、建設仮勘定、着手済みのもの）。時期は移管元と合意し、財務経理と確認する（7枚目）
目標
12月末に、移管の稟議が承認されている
12月末までに終わっていること
稟議に必要な情報（移管する予算と契約、来年度予算、合意文書）が整理されている
合意文書に沿って引き継ぎが終わり、1月から GDSが契約の管理と支払いを始められる
移管後に順次対応すること
担当の変更に正式な手続き（SOP の改訂、GxP の変更管理など）が要る業務は、手続きが終わるまで今の担当が続ける（経過措置）。業務と完了予定は合意文書に残す
契約の署名者は次回の更新から GDSに変わる。請求書の宛名の変更は2月初旬までに相手先に連絡する
Notes: 今期の目標は、移管の稟議が12月末までに承認されることです。移管による効果の創出は、来期に改めて検討します。予算は移す時期によって3つに分けます。経費予算は1月1日にそろって移し、来年度に始める IT投資案件の予算は来年度予算から GDSが持ち、今年度から続く IT投資案件は移す時期を案件ごとに合意します。目標については、12月末までに終わっていることと、移管後に順次対応することを分けて確認してください。

## Slide 5: 11月〜12月の進め方（目安）
11月
12月
1月以降
11/2
11/9
11/16
11/23
11/30
12/7
12/14
12/21
12/28
1/1〜
マイルストーン
11月
活動の開始
12/11
合意
12/18
準備完了
12/31
稟議の承認
1/1
移管（間接業務の開始）
S&G
追補の公開と説明
移管ステータスと進捗の確認（毎日）
合意文書の横並びの確認
移管の稟議の起票と承認（部門ごと）
担当BP
① 移管元と合意する（ヒアリングシート → 合意文書）
② 引き継ぐ（業務マニュアル・契約書・過去の記録）
③ 完了を報告する（稟議申請の時点）
進捗管理表の更新（随時）
問題・懸念の報告と相談（随時）
経過措置の業務の担当の変更（手続きの完了後）
完了予定に沿って
S&Gの完了状態：移管の稟議が承認されている
そのための材料：全案件の合意文書と完了報告、進捗管理表（移管ステータス）がそろい、稟議に必要な情報（移管する予算と契約、来年度予算）が整理されている
担当BPの完了状態：移管後の業務を開始できる
そのための材料：承認された合意文書（移管する予算と契約、引き継ぐ業務、報告・相談の方法、時期）と、引き継いだ業務マニュアル・契約書・過去の記録
Notes: 11月と12月の進め方の目安です。担当BPは、ヒアリングシートを基に移管元と合意し、業務マニュアルや契約書、過去の記録を基に引き継ぎ、稟議申請の時点で完了を報告します。期間を通して、進捗管理表を随時更新し、問題が起きたとき、または起きそうなときは報告・相談してください。ゴールは、S&Gにとっては移管の稟議が承認されていること、担当BPにとっては移管後の業務を開始できる状態にあることです。どちらも、その状態に行くための材料がそろっている必要があります。

## Slide 6: 移管後の役割分担（RACI）
IT主導の領域は、GDSがリード（R）し、各ファンクションの助言（C）のもとで GDSが決定（A）する
ただし、ある部門に固有で、他への影響が一切ないシステムは、この限りではない
ビジネス戦略
ビジネス
事業の方向（創発、伸長・拡大、維持、縮小・撤退）、ビジネス上の課題と IT への期待
IT戦略
IT主導
IT投資の方針、全社のアーキテクチャと共通基盤、技術の選択とソーシングの方向
システム要件
IT主導
機能・非機能（性能・可用性・セキュリティ）・移行の要件
ソリューション
IT主導
SaaS・パッケージ・個別開発と、導入〜運用〜廃止のシステムライフサイクル
ベンダー
IT主導
供給者と提案・見積・契約条件。選定後のパフォーマンス・関係・リスク
ビジネス要件
ビジネス
変える目的と成果（戦略の実現・環境変化・規制対応）、業務要件と優先順位
ビジネス効果
ビジネス
投資効果（KPI）の実績と、価値を妨げている要因
要求の明確化
評価・見直し
IT戦略の策定
方針の適用
要件定義
ソリューション選定
ベンダー選定
受け入れ・効果測定
非機能要件
ソーシング
ビジネス
R・A：各ファンクション
IT主導
R・A：GDS C：各ファンクション
GDSの
マネジメント
（A・R）
IT財務管理
予算の策定と執行、部門別・案件別の費用の見える化。投資の効果と費用を対比する
契約管理
ライセンス、クラウド・インフラ、保守、業務委託などの契約条件の合意と、利用実態に合わせた更新・見直し
サービス品質管理
サービスレベルの合意とモニタリング、検証（バリデーション）、変更管理（GxP を含む）
Notes: 移管後の役割分担です。箱は領域、矢印の上に書いたのが行為です。ビジネス戦略から要求を明確にしてビジネス要件を定め、受け入れと効果測定の結果を評価して戦略を見直すのは各ファンクションです。ビジネス戦略を受けて IT戦略を策定し、その方針をソリューションに適用すること、非機能要件をシステム要件に示すこと、ソーシングの方針をベンダーに示すこと、ビジネス要件をシステム要件に落とす要件定義、ソリューション選定、ベンダー選定は、GDSがリードし、各ファンクションの助言のもとで GDSが決定します。ただし、ある部門に固有で、他への影響が一切ないシステムは、この限りではありません。IT財務管理、契約管理、サービス品質管理は GDSが担います。分担の細部と GDSが担い始める時期は、案件ごとに合意文書で確定してください。

## Slide 7: 固定資産は予算を持つ GDSが持つ
予算を持つ GDSが資産と償却費も管理する。コストセンターを分けて費用を見せ、研究開発・製造の費用は受益部門に配賦する
IT投資の種類 | 仮勘定 | 本勘定（固定資産の所有者＝償却費の負担部門） |  | 
 |  | 個別（単一部門） | 共通（複数部門） | 全社共通（全部門・基盤）
① 業務アプリの新規導入（パッケージ・構成設定） | GDS | GDS | GDS | 該当なし
② 業務アプリの個別開発・アドオン | GDS | GDS | GDS | 該当なし
③ 既存資産の改修（資本的支出） | GDS | GDS | GDS | GDS
④ ソフトウェアライセンスの買取 | なし | GDS | GDS | GDS
⑤ ハードウェア・機器 | なし | GDS | GDS | GDS
⑥ 基盤・共通サービス（クラウド、データなど） | GDS | 該当なし | GDS | GDS（移管の対象外）
予算移管の時点で進行中・保有中の資産
① 資産取得済み
移管の時点で資産に計上され、減価償却が始まっているもの
② 建設仮勘定
移管の時点で仮勘定に計上されており、来年度に資産を取得するもの
③ 着手済み・仮勘定なし
着手しているが、まだ仮勘定に全く計上されていないもの
いずれも GDSに移す。移す時期は移管元と合意し、あわせて財務経理と確認して、適切な会計処理ができるようにする