## Slide 1
IT予算移管 キックオフ
実務の進め方とお願いしたいこと
2026年10月1日 IT部門

## Slide 2
本日の内容
移管を進めることは決定済みです。本日は実務の進め方をご説明します
1
決まっていること
移管の範囲と、移すかどうかの決め方
2
進め方とスケジュール
キックオフから予算編成への反映まで
3
お願いしたいこと
窓口の指名、予算シートの提出、ヒアリングへの対応
2

## Slide 3
移管の範囲
予算・契約・業務の3つを、IT部門へ移します
予算
システムに関する
費用の予算
移管した予算は
IT部門の予算になる
契約
システムの利用・保守・
開発などの契約
契約名義と支払いを
IT部門へ移す
業務
システムの運用・開発、
委託先や契約の管理
業務の担い手を
IT部門へ移す
初年度に全部は移しません 部門ごとに協議し、年単位のロードマップで段階的に移します
移管直後はやり方を変えません 運用の見直しは、移管が安定してから行います
不要なものは移管に合わせて見直します 使われていない契約などは、この機会に削減します
3

## Slide 4
予算・システム・業務・契約のつながり
予算シートの案件を起点に、関係するシステム・業務・契約をたどって整理します
案件（予算）
予算シートの1行
システム
案件の予算で費用を支払うシステム
業務
システムの運用・開発、委託先や契約・予算の管理
契約
業務で管理している契約
複数対複数
1対複数
複数対1
契約は、支払いに使う予算（案件）ともつながります
予算シートの案件を起点に、システム → 業務 → 契約の順に確認します（ヒアリングもこの順で伺います）
1つの案件に複数のシステムが、1つのシステムに複数の案件が紐付くことがあります
システムと関係のない業務・契約は、移管の対象になりません（例：書籍や情報サービスの購読）
4

## Slide 5
移管の決め方
システムから順に決め、業務・契約・予算はその結果に従います
1
システム
移すべきか
影響範囲の広さで決める
›
2
システム
移す順番
安定しているものから移す
›
3
業務
システムに従う
移すシステムの業務を移す
›
4
契約
業務に従う
移す業務の契約を移す
›
5
予算
契約・業務次第
どちらかを移すなら移す
移すかどうかは、影響範囲の広さだけで決めます。
移しにくいことを理由に「移さない」とはせず、準備を整えてから2年目以降に移します。
移す順番は安定性（文書・管理者の有無、規制の手続き）で決め、安定したものから初年度に移します。
判定の基準は全部門共通です。
5

## Slide 6
影響範囲の見方と、今回留保とするもの
3つの質問で、システムの影響がどこまで及ぶかを見ます
影響範囲の3つの質問
狭い → 広い
1
誰が使っているか
自部門だけ
他部門も
全社・社外も
2
データを誰が使っているか
自部門だけ
他部門・
他システムも
全社・社外も
3
どこで動いているか
自部門専用
共用環境の
一部
全社共用の
基盤そのもの
1つでも自部門の外に及べば、移管の対象になります
今回、留保とするもの
自部門の中で閉じているシステム
来年度から導入予定の新しいITガバナンス体制（検討中）では、自部門に閉じたシステムは、説明責任（アカウンタビリティ）も部門に置く運用を想定しています。
この段階でIT部門へ移管すると、説明責任は部門、予算と運用はIT部門という「逆ねじれ」が生じます。
そのため今回は留保とし、体制の確定にあわせて改めて判断します。
6

## Slide 7
進め方とスケジュール（案）
日程は予算編成の締め切りに合わせて確定し、改めてご案内します
10/1
キックオフ
本日
〜10/9
窓口の指名
予算シート提出
各部門
10/13〜11/6
ヒアリング
IT部門が伺います
11月中旬
判定案の提示
IT部門
11月下旬
〜12月上旬
協議
各部門×IT部門
12月中旬
合意・
予算編成に反映
各部門×IT部門
ヒアリングで伺った内容はIT部門が整理し、判定案としてお示しします。各部門には内容の確認と、協議への参加をお願いします。
7

## Slide 8
お願いしたいこと
記入の大半はIT部門が行います。各部門には情報のご提供と確認をお願いします
1
窓口担当者の指名
部門ごとに1名。ヒアリングと協議の窓口になります
10/9まで
2
予算シートの提出
今年度実績（見込みを含む）と来年度予算の案件一覧
10/9まで
3
ヒアリングへの対応
1回60分程度。システムの数に応じて1〜2回を想定しています
10/13〜11/6
4
移管の希望と理由
案件ごとに、予算・契約・業務を移したいか、その理由をお聞きします
ヒアリング時
8

## Slide 9
ヒアリングで伺う内容
わかる範囲でお答えください。わからない項目は一緒に確認します
システム
誰が使っているか
データを誰が使っているか
どこで動いているか
設計書・手順書がそろっているか
内容を判断できる管理者がいるか
GxP対象か、個人情報を扱うか
業務
システムに関する業務（運用・開発、委託先の管理、契約・予算の管理）
実施者、頻度、年間工数
部門としての関わり方
SOPの有無
契約
契約名、相手先、契約の種類
契約期間、自動更新、解約予告
年間金額
どの業務で管理しているか
事前にご用意いただきたい資料 契約書（写し）、システム構成図・設計書、運用手順書・SOP、委託先からの報告書（手元にあるものだけで結構です）
9

## Slide 10
問い合わせ先とよくある質問
問い合わせ先
IT部門 予算移管担当
担当者：（氏名を記入）
メール：（アドレスを記入）
Q
ヒアリングの前に何を準備すればよいですか
前のページの資料です。手元にないものは用意しなくて結構です
Q
見送り（留保）になったシステムはどうなりますか
今回は各部門に残します。翌年度以降に改めて判断します
Q
部門の希望と判定案が違ったらどうなりますか
協議の場で、判定の理由をご説明します。基準は全部門共通です
Q
移管後、変更の依頼はどこに出せばよいですか
移管の前に、依頼の窓口と手順を改めてご案内します
10

## Slide 11
想定される質問と回答
Q
一部だけ移すことはありますか
案件・契約の中に移すものと移さないものがある場合は「一部移管」とし、契約の分割や費用の按分を協議します
Q
解約予告の期限が早い契約は
合意（12月中旬）より前に通知期限が来る契約があります。予算シートのご提出時に満了日と解約予告期間をお知らせください。先行してご相談します
Q
事業部門にとっての利点は何ですか
費用が自部門の予算から外れ、契約・更改の手間がなくなります。共有基盤の規制対応はIT部門が担います
Q
IT部門は何を約束しますか
変更依頼への回答期限を設け、移管前にお示しします。移管直後は運用を据え置きます
Q
削減した分の予算はどうなりますか
扱いは、部門ごとの協議で決めます
Q
部門の希望はどう扱われますか
移すかどうかは共通の基準で決めます。ご希望は、移管の時期と進め方（引継ぎ方法など）に反映します
Q
業務の担当者はどうなりますか
人員の異動は前提としていません。自ら運用・開発している業務など、人と切り離せない場合は個別にご相談します
Q
「安定性」は何に使うのですか
移す順番に使います。安定しているものは初年度、それ以外は準備を整えて2年目以降に移します。移すかどうかは変わりません
Q
新しいITガバナンス体制とは
現在検討中です。内容が固まりしだい、改めてご案内します
11