## 使い方
IT予算移管 年間カレンダー（2027年度）
文書番号 | BTR-F-17
版 | 1.4
所管 | 予算移管事務局
承認者 | IT部門長
最終改訂日 | 2026-10-11
上位文書 | IT予算移管 憲章（BTR-R-02）
使い方
キックオフから一括移管までの締切と、定期作業の日程を管理する表。外部の基準日から逆算するイベントは「カレンダー」シートに、自らの決まりで実施日が決まる作業は「定期作業」シートに書く。
「基準日」シートに基準日を入力すると、「カレンダー」の日付が自動で計算される。基準日が（TBD）の間は「基準日なし」と表示される。
「基準日からの日数」はマイナスが前、プラスが後。暦日で数える（休日に当たった場合は曜日の列を見て手で調整する）。日数が未定の行は空欄にし、備考に（TBD）を書く。
Runbook には日付を書かず、このカレンダーの行（イベント名・作業名）を参照する。
凡例
黄色のセル | 入力するセル
（TBD: 〜） | 未確定事項。決定記録の保留課題に登録する

## 基準日
基準日（年度ごとに入力）
基準イベント | 日付 | 出典
キックオフ | 2026-11-02 | IT部門の決定（決定記録「決定事項」No.29）
一括移管の実施日 | 2027-01-01 | IT部門の決定（決定記録「決定事項」No.18、憲章 第9条）
期初 | 2027-01-01 | 2027年度の開始（会計期間は1月開始）
移管の稟議の完了期限 | 2026-12-31 | IT部門の決定（決定記録「決定事項」No.24）

## カレンダー
年間カレンダー
No. | イベント | 実施者 | 基準イベント | 基準日からの日数 | 日付 | 曜日 | 担当 | 関連手順 | 備考
1 | ヒアリングの開始 | 案件担当 | キックオフ | -32 |  |  | 進行役 | Runbook 案件担当編 §3.1 | 2026-10-01。キックオフの前の事前の情報整理（決定記録「決定事項」No.33）
2 | 引継ぎ要領の確定の期限 | 進行役 | キックオフ | -3 |  |  | 進行役 | Runbook 進行役編 §3.3 | 2026-10-30。予算移管の開始条件（キックオフまでに確定させる。決定事項 No.42）
3 | ヒアリングの終了 | 案件担当 | キックオフ | -2 |  |  | 進行役 | Runbook 案件担当編 §3.1・§3.2 | 2026-10-31
4 | キックオフ | 予算移管事務局 | キックオフ | 0 |  |  | 進行役 | Runbook 進行役編 §3.1
5 | 合意の期限 | 移管元の責任者、IT部門長 | 移管の稟議の完了期限 | -20 |  |  | 進行役 | Runbook 案件担当編 §3.4・§3.5 | 12月第2週の金曜日（決定事項 No.34）。合意文書（引継ぎ、IT関連業務の扱い、経過措置）の承認の期限。部門の確認（棚卸し）はこれに間に合うように済ませる
6 | 準備完了の確認の期限 | 案件担当 | 一括移管の実施日 | -14 |  |  | 進行役 | Runbook 案件担当編 §3.7・§3.8 | 12月第3週の金曜日（決定事項 No.34）
7 | 移管の稟議の完了期限 | 移管元の部門長、IT部門長 | 移管の稟議の完了期限 | 0 |  |  | 進行役 | Runbook 進行役編 §3.4 | 12月末のゴール（Runbook 全体編 §1.3）
8 | 一括移管の実施日 | — | 一括移管の実施日 | 0 |  |  | 進行役 | —（移管の稟議の承認の後。案件担当の作業はない） | 請求書の宛名の変更は、ベンダーマネジメント担当が2月初旬（1月度の請求）までに各相手先に連絡する（移管の後の作業）

## 定期作業
定期作業
No. | 作業 | 担当 | 周期 | 実施日の決め方 | 関連手順 | 備考
1 | 移管ステータスの確認（案件担当による見直しを含む） | 進行役 | 毎日（案件担当が移管ステータスを随時更新する） | 進行役が毎日、予算一覧を確かめる。部門の案件の移管ステータスが埋まったら移管の稟議を起票する | Runbook 進行役編 §3.6、案件担当編 §3.10 | ヒアリングの開始から移管の稟議の承認まで
2 | 進捗のまとめ | 進行役 | 随時 | IT部門長に求められたとき、移管の稟議が承認されたとき | Runbook 進行役編 §3.7

## 改訂履歴
改訂履歴
版 | 日付 | 改訂内容 | 改訂者 | 承認者
1.0 | 2026-10-11 | 制定（承認前の案） | 予算移管事務局
1.1 | 2026-10-11 | ヒアリング（10/1〜10/31。キックオフの前）、移管時期の合意の期限（12/11）、準備完了の確認の期限（12/18）を入れた。予算シートの共有の期限を外し、棚卸しの結果の承認の期限を足した | 予算移管事務局
1.2 | 2026-10-11 | 棚卸しの結果の承認の期限を削除した（承認を廃止したため）。引継ぎ要領の確定の期限をキックオフの前（2026-10-30）とし、予算移管の開始条件とした | 予算移管事務局
1.3 | 2026-10-11 | 定期作業の移管ステータスの確認を毎日、進捗のまとめを随時とし、経営層への報告を削除した。一括移管の実施日の案件担当の作業（移管の完了の記録）をなくした | 予算移管事務局
1.4 | 2026-10-12 | 「移管時期の合意の期限」を「合意の期限」に改めた（移管時期は全て一括のため） | 予算移管事務局