IT予算移管 憲章

| 文書番号 | BTR-R-02 |
| --- | --- |
| 版 | 1.5 |
| 所管 | IT部門 |
| 承認者 | IT部門長 |
| 制定日 | 2026-10-11 |
| 最終改訂日 | 2026-10-11 |
| 施行日 | 2026-11-01 |
| 上位文書 | 全社向けの予算策定ガイドライン（社長ほかの決定事項を明文化したもの） |
| 見直し周期 | 予算編成後に1回 |

# 第1章　総則

第1条（目的）

本憲章は、IT予算の移管に関する経営層の決定に基づき、IT予算移管の目的と範囲、役割と責任、および運営について定める。

第2条（定義）

本憲章で使う用語の定義は、用語集（BTR-F-14）による。

# 第2章　機能の目的と範囲

第3条（目的）

1　IT予算移管は、次のことを目的とする。

(1)　移管対象部門が、システムに関する予算・契約と、契約に基づく間接業務を、2027年度予算の承認の後、2026年12月末までにIT部門へ一括して引き渡せるようにする。

(2)　移管対象部門が、移管の後の役割分担（IT関連業務の扱いと経過措置）を IT部門と合意できるようにする。

(3)　IT部門が、案件ごとの移管の進み具合を予算一覧で確認できるようにする。

2　2026年12月末の到達点（12月末のゴール）は、移管の稟議（第9条第2項）が承認されていることとする。その前提として、次の3つがそろっていることとする。

(1)　移管の稟議に必要な情報（案件ごとの移管判定、来年度予算、承認された合意文書）が、予算移管シートに整理されている。

(2)　12月末の時点で完了していないこと（GxP対象の間接業務の変更管理の完了、契約の署名者の変更、請求書の宛名の変更など）が、案件ごとに明確になっている。

(3)　2027年1月から、IT部門が契約の管理と請求書の支払いなどの間接業務を始められる。

3　経過措置とした業務の担当の変更の手続き（SOPの改訂など）の完了、契約の署名者の変更、請求書の宛名の変更は、12月末のゴールに含めない。これらは2027年1月以降、移管元の手順を変えずに間接業務を行いながら進める（第11条第3項・第5項）。

第4条（範囲）

1　IT予算移管の範囲は、次のとおりとする。

| 機能の型 | C 定常運用型（予算一覧の移管ステータスを案件担当が随時更新し、進行役が毎日確認して、移管の稟議の承認まで進める） |
| --- | --- |
| 提供するもの | 移管判定（予算移管シートによる自動判定）、移管ステータスの管理、移管の後の役割分担の合意（合意文書）、移管の準備の確認 |
| 利用者 | 移管対象部門（営業部門以外の部門。本社機能のうち人事・総務・財務を含む。移管対象部門には案内済み） |
| 対象 | 移管対象部門の2027年度予算のうち、システムに関する予算（投資予算・経費予算）と、それに付く契約、および契約に基づく間接業務 |
| 対象外 | ・移管対象部門の直接業務（移管対象部門に残る。第4条第3項） ・継続している投資案件（移管対象部門に残る。第8条第3項） ・移管対象外の部門の予算（新しいITガバナンス（Tier）が扱う） ・システムと関係のない予算・契約・業務（移管対象部門に残る） ・移管したものの決裁権（新しいITガバナンス（Tier）が決める） ・移管した費用の配賦（翌年度以降に別途定める） |
| 前後の機能 | 入力：全社向けの予算策定ガイドライン（経営層の移管の決定）、移管対象部門の予算シート、取締役会による2027年度予算の承認 出力：移管の稟議（部門長同士の合意）、新しいITガバナンス（Tier）による決裁権の判定、移管の後の間接業務（ベンダーマネジメント担当・事務担当） |

2　対象と対象外の境目の判定基準は、第8条に定める。

3　移管する業務は、契約に基づく間接業務（予算の管理、契約の管理、発注・検収・支払い、委託先の管理、契約に関する監査・規制対応）に限る。契約の前提となる直接業務（業務要件の決定、システムを使った業務の遂行、受け入れの確認、部門で行う運用、利用者への教育）は、移管対象部門の組織のミッション・業務分掌・職務権限に基づき、移管の後も移管対象部門が従前どおり担う。

4　直接業務と間接業務の分担は、全ての案件で同じとし、案件ごとに変えない。

5　直接業務と間接業務の間にある、業務アプリケーションに関する業務（IT関連業務。中間層）は、標準 RACI（BTR-APX-01）を案件ごとにカスタマイズした合意文書で扱いを決める。カスタマイズできるのは、IT関連業務の R・C の持ち方と、IT部門が R を持ち始める時期に限る。業務の最終責任（A）は、どの層でもビジネスオーナー（移管元の責任者）に残る。

# 第3章　役割と責任

第5条（役割）

IT予算移管の役割は、次のとおりとする。

| 役割 | 担う者 | 責任 | 持つ権限 | 持たない権限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機能の責任者（承認者） | IT部門長 | 一括移管の完了に最終責任を負う。移管の稟議の承認を行う | 移管の稟議の承認（部門長として）、本憲章以外の文書の承認 | 実務を行うこと、移管対象部門の範囲の変更（経営層が決める）、直接業務の分担の変更 |
| 運営主体：進行役 | 予算移管担当のうち1名（IT部門のメンバー） | キックオフ、予算シートの登録と案件担当の割当て、引継ぎ要領（Runbook 案件担当編 付録）の整備、移管の稟議の起票、移管ステータスと進捗の確認、進捗のとりまとめ、IT部門長への承認・決定の依頼と記録 | 案件担当の割当て、承認者への承認の依頼、移管の稟議の起票 | 移管判定を手で変えること、承認・決定を行うこと |
| 運営主体：案件担当 | 普段からその案件でビジネス部門のカウンターパートを務めているIT部門のメンバー（複数） | 担当する案件の情報の収集、予算移管シートの記入、合意文書（引継ぎ、IT関連業務の扱い、経過措置）の案の作成、間接業務の引継ぎ、準備完了の確認、移管ステータスの更新、移管元の責任者への承認の依頼と記録 | 移管対象部門の担当者への情報の提供の依頼、移管元の責任者への承認の依頼 | 移管判定を手で変えること、承認・決定を行うこと、移管の後の間接業務を行うこと |
| 承認者：移管元 | 移管対象部門の責任者（移管元の責任者） | 合意文書（引継ぎの方法、IT関連業務の扱い、経過措置）を承認する。部門長として移管の稟議を承認する。移管の後も直接業務に責任を負う | 合意文書の承認、移管の稟議の承認（部門長として）、一括移管への懸念・条件を示すこと | 実務を行うこと、システムに関する予算・契約・間接業務を移管しないと決めること、直接業務をIT部門に移すこと |
| 情報の提供 | 移管対象部門の担当者 | 予算シートと資料の提供、ヒアリングへの回答、記入内容の確認（相談を受ける立場） | — | 承認を行うこと |

第6条（運営主体）

1　IT予算移管の運営は、予算移管事務局が行う。予算移管事務局は、予算移管担当として、全体を進める進行役（1名）と、案件ごとの案件担当（複数）で構成し、実務は進行役と案件担当だけが行う。案件担当は、普段からその案件でビジネス部門のカウンターパートを務めているIT部門のメンバーが担う。

2　移管元の責任者とIT部門長は承認者であり、承認だけを行う。承認の依頼と記録は、IT部門長への依頼と稟議は進行役が、移管元の責任者への案件ごとの承認は案件担当が行う。

3　予算移管事務局は、予算移管シート（予算一覧、紐付け、システム、業務、契約などのシートからなる台帳）で、案件ごとの移管判定と移管ステータスを管理する。

4　運営の手順と承認事項は、Runbook（BTR-P-08。進行役編・案件担当編）に定める。

第7条（決める事項と決める者）

1　IT予算移管に関わる主な事項と、それを決める者は、次のとおりとする。

| 事項 | 決める者 | この機能の関わり |
| --- | --- | --- |
| IT予算を移管すること、移管対象部門の範囲 | 経営層 | 決定に従って運営する（決めない） |
| 案件・契約・業務ごとの移管の扱い | 第8条の基準（予算移管シートの自動判定） | 入力をそろえ、判定を確認する |
| 間接業務の引継ぎの方法、IT関連業務の扱い、経過措置（合意文書） | 移管元の責任者 | 案件担当が案を作り、承認を受ける |
| 引継ぎ要領（間接業務の受け渡しの決まり） | 進行役 | ベンダーマネジメント担当・事務担当に相談して作り、Runbook 案件担当編の付録に置く（承認は要さない） |
| 予算の移管（移管の稟議） | 移管元の部門長とIT部門長（部門長同士の合意） | 進行役が部門ごとに起票し、承認を受ける |
| 移管ステータスの更新 | 案件担当（担当する案件） | 第10条の条件に従って更新する。進行役が確認する |
| 案件の要否・目的・効果、業務要件と、直接業務の遂行（ビジネスオーナーシップ） | 移管対象部門 | （決めない）移管の後も移管対象部門に残る |
| 移管した契約の締結・更新・変更・解約と、間接業務の遂行 | IT部門（契約はベンダーマネジメント担当、事務手続きは事務担当） | 移管の後、IT部門が一元的に担う |
| 移管したものの決裁権 | 新しいITガバナンス（Tier） | （決めない）移管した案件の一覧を渡す |
| 2027年度予算の承認 | 取締役会 | （決めない）移管対象部門は、移管する予算も含めて必要な予算を計上し、承認を受ける |

2　IT部門長は、移管判定の入力の正しさと、一括移管の実施に最終責任を負う。

第8条（移管の対象の判定）

1　移管の対象は、案件ごとに次の表で判定する。

| 条件 | 扱い |
| --- | --- |
| システム関連の案件で、予算区分が投資予算（新規案件） | 予算を移管する。案件の契約があれば契約も移管する。発注・検収はIT部門が行う |
| システム関連の案件で、予算区分が投資予算（継続案件） | 対象外とし、移管対象部門に残す（第3項） |
| システム関連の案件で、予算区分が経費予算 | 予算・契約と、契約に基づく間接業務を移管する。直接業務は移管対象部門に残す |
| システムと関係のない案件 | 対象外とし、移管対象部門に残す |
| 予算区分、投資の区分（投資予算のみ）、またはシステム関連が未記入・未確認 | 判定保留とし、入力がそろうまで判定しない |

2　投資予算と経費予算が混在する案件は、予算一覧の行を分けて判定する。

3　投資予算のうち、2026年度から続く案件（継続案件。契約が済んでいるかを問わない）は対象外とし、予算は移管対象部門に残す。移管対象部門は、その1回限りの支出の発注と検収だけを行い、次の継続などはIT部門に移管する。2027年度に始まる投資案件（新規案件）は、予算を移管し、IT部門が行う。

4　投資予算と経費予算の境目は、（TBD: 投資予算と経費予算の境目（契約更新時の条件変更の扱い））とする。

5　外部性・共通性・契約期間によって、移管するかどうかを変えない。

6　判定は予算移管シートの数式で行い、結果を手で上書きしない。判定を変えるときは、入力を直す。

第9条（移管の時期）

1　移管するものは、全て一括移管とする。一括移管の実施日は、2027-01-01とする。

2　移管対象部門は、移管する予算も含めて必要な予算を2027年度予算に計上し、取締役会の承認を受ける。移管する予算は、その承認の後、全額を移管元の部門長とIT部門長の合意に基づく稟議（移管の稟議）によって、2026-12-31までにIT部門へ移す。移管の稟議は、進行役が部門ごとに起票する。

3　今の担当が承認済みの文書や記録（SOP・規程・職務分掌など）で定められていて、担当の変更に正式な変更手続き（例：GxP の変更管理）が要る業務は、移管の後も、その手続きが完了するまで今の担当のまま行う（経過措置）。予算は、ほかと同じく一括して移す。

4　経過措置とする業務と、手続きの内容・完了予定は、案件担当が合意文書と予算移管シートに記録し、移管元の責任者が承認する。IT関連業務の扱いが合意の期限までに合意できない場合も、その部分は合意できるまで今のやり方のまま行う（経過措置）。

5　外部性・共通性・契約期間は、経過措置とする理由にしない。個別移管（予算の一部を時期をずらして移すこと）と、案件の保留はしない。

第10条（移管ステータス）

1　案件ごとの移管の進み具合は、次の移管ステータスで表す。

| 移管ステータス | 条件 |
| --- | --- |
| 棚卸し中 | 移管判定に判定保留が残っている |
| 棚卸し済み | 移管判定に判定保留がなく、記入内容を移管対象部門の担当者が確認した |
| 合意済み | 合意文書（間接業務の引継ぎの方法、IT関連業務の扱い、経過措置）を、移管元の責任者が承認した |
| 準備完了 | 次の全てを満たした：移管する間接業務の手順・資料が受け手に渡され、2027年1月から受け手が始められる／経過措置とする業務は、変更手続きを起票し、完了予定が明確になっている |
| 対象外 | 移管判定が対象外である |

2　案件担当は、担当する案件が条件を満たしたときに、その都度移管ステータスを更新する。条件を満たすまで、次の移管ステータスに進めない。進行役は、移管ステータスと判定の食い違いを毎日確かめる。部門の案件の移管ステータスが全て埋まった（合意済み・準備完了・対象外のどれかになった）時点で、進行役はその部門の移管の稟議を起票する。

3　経過措置とする業務の変更手続き（例：GxP の変更管理）は、移管元部門の手順（SOP など）の改訂と、IT部門側の手順の制定を、1件の手続きとして結びつけて行う。IT部門側の手順は、案件担当が移管対象部門の担当者と調整して改める。手続きの完了は一括移管の後でよい。

第11条（移管の後の業務）

1　移管対象部門の直接業務は、移管によって変わらない。

2　間接業務は、IT部門が一元的に管理する。契約はベンダーマネジメント担当が、請求書の支払いなどの事務手続きは事務担当（既存の事務の体制を増強する）が担う。

3　IT部門は、移管の直後は、移管した間接業務の手順（発注・検収・支払いの手順、委託先への指示の方法）を変えない。手順の見直しは、移管の後に受け手が行う。

4　IT部門は、移管の前に、移管対象部門に次のことを示す。

(1)　契約・委託先に関する依頼（変更・追加の依頼）に回答する期限（（TBD: 変更依頼への回答期限））

(2)　影響が移管対象部門の中に収まる軽微な変更は、判定なしで受け付けること

(3)　依頼を断るときは、代わりの案を出すこと

(4)　移管した費用の単価と内訳を開示すること

5　移管の時点では、契約について手続きを行わない。移管した契約は、次回の更新のときに署名者をIT部門に改める。請求書の宛名の変更は、ベンダーマネジメント担当が、1月度の請求に間に合うよう（2月初旬まで）各相手先に連絡する。

第12条（削減分の扱い）

移管に合わせて削減した費用の一部は、移管対象部門に返す。返す比率は、（TBD: 削減分を移管対象部門に返す比率）とする。

# 第4章　会議体 [任意]

第13条（会議体の構成）

⛔ 本テーマでは会議体を置かない。理由: 移管することは経営層が決定済みで、移管の扱いは第8条の基準で決まり、移管の後の役割分担は案件ごとの合意文書で決まるため。見直す条件: 標準 RACI を変える必要が出たとき。条番号をそろえるため、この条は意図的に残している。

第14条（各会議体の定め）

⛔ 本テーマでは会議体を置かない。理由と見直す条件は第13条と同じ。条番号をそろえるため、この条は意図的に残している。

# 第5章　利害関係の回避

第15条（利害関係者の回避）

⛔ 本テーマでは利害関係の回避の定めを置かない。理由: 移管の扱いは第8条の基準による自動判定で決まり、個別の裁量で判断する事項は、標準 RACI の定められた範囲内での案件ごとの合意に限られるため。見直す条件: 予算移管事務局が個別の案件の扱いを判断するようになったとき。条番号をそろえるため、この条は意図的に残している。

# 第6章　報告と改廃

第16条（運営状況の報告）

⛔ 本テーマでは経営層への運営状況の報告を置かない。理由: 報告は不要とされたため。進捗は IT部門長が予算移管シートで確認する。見直す条件: 経営層から報告を求められたとき。条番号をそろえるため、この条は意図的に残している。

第17条（改廃）

本憲章の改廃は、IT部門長の承認を得て行う。

# 附則

第18条（施行）

本憲章は、2026-11-01から施行する。

# 別表

⛔ 本テーマでは会議体を置かないため、別表を置かない（第13条）。見出しは意図的に残している。

# 改訂履歴

| 版 | 日付 | 改訂内容 | 改訂者 | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 2026-10-12 | 個別移管と保留を廃止し、全ての予算を一括して移すことにした。担当の変更に正式な手続きが要る業務は、手続きが完了するまで今の担当のまま行う経過措置とした（第3条・第9条・第10条）。IT関連業務（中間層）を定め、標準 RACI を案件ごとにカスタマイズした合意文書で扱いを決めることにした（第4条第5項・第5条・第7条） | 予算移管事務局 |  |
| 1.4 | 2026-10-11 | 上位文書を全社向けの予算策定ガイドラインとした。移管対象部門の範囲の TBD を削除した（案内済み。第4条）。経営層への報告を置かないことにした（第3条・第4条・第5条・第16条）。移管ステータスから移管済み・安定稼働を外し、随時更新・毎日確認とし、移管ステータスが埋まった時点で移管の稟議を起票することにした（第4条・第10条） | 予算移管事務局 |  |
| 1.3 | 2026-10-11 | 12月末のゴールを定めた（第3条第2項・第3項）。棚卸しの結果の移管元の責任者による承認を廃止した（第5条・第7条・第10条）。個別移管の理由を、GxPの変更管理を一括移管の実施日までに起票できないことに限り、変更管理の完了は一括移管の後でよいこととした（第9条第3項・第10条）。準備完了の条件を改めた（第10条） | 予算移管事務局 |  |
| 1.2 | 2026-10-11 | 個別移管の理由をGxPの変更管理に限り、名義変更を外した（第9条第3項）。個別移管がある案件は全体を保留にし、移管ステータスに保留を足した（第9条第6項・第10条）。移管の時点では契約について手続きを行わないこと（次回更新時の署名者の変更、請求書の宛名の変更の連絡）を定めた（第11条第5項）。案件担当の責任から名義変更の手配を外した（第5条） | 予算移管事務局 |  |
| 1.1 | 2026-10-11 | 予算移管担当を進行役と案件担当に分け、実務をこの二者に整理した（第5条・第6条・第7条）。予算の移管を、取締役会の予算承認の後の移管の稟議（部門長同士の合意、2026-12-31まで）とし、財務部門の承認者を外した（第9条）。継続している投資案件を対象外とした（第8条第3項）。個別移管分の予算の扱い（第9条第6項）とGxPの変更管理（第10条第3項）を定めた。受け入れ手順を引継ぎ要領に改め、IT部門長の承認を外した（第5条・第7条） | 予算移管事務局 |  |
| 1.0 | 2026-10-11 | 制定（承認前の案） | 予算移管事務局 |  |