実行計画（叩き台）

IT予算・決裁権移管プロジェクト

作成日：2026年8月22日　　版：v0.1（叩き台）

# 1. 背景・目的

- 現在、IT投資に関する予算および決裁権は、対象部門（ビジネス部門側）が保持している。

- 本部長が社長の承認を得て、当該予算・決裁権をIT部門へ移管する方針を決定した。

- 本文書は、この方針を実務レベルで実行に移すための推進計画の叩き台である。関係部門との協議を通じて随時更新する。

# 2. 対象範囲（スコープ）

対象部門と対象外部門は以下の通り。

| 区分 | 部門 |
| --- | --- |
| 対象（移管する） | 人事総務／法務／事業部門A／事業部門B／事業部門C |
| 対象外（現状維持） | 営業／生産／研究開発 |

対象外の3部門は、各部門固有の投資判断の特性を踏まえ現時点では対象外とする。将来的な見直しの可能性は排除しない。

# 3. 移管の内容

- IT投資に関する予算の保有・執行権限

- IT投資に関する意思決定・決裁権限

- 上記を実務として回すための機能：企画（投資の妥当性評価・提案）／実行（調達・導入）／検証（効果測定）／管理改善（PDCA）

- 上記機能を担う人的リソース（部門からの異動、IT部門での新規採用、移行期間中の応援・兼務のいずれか、または組み合わせ）

予算・決裁権のみを移管し、それを実務として回す機能・人的リソースを伴わない場合、①（企画→インフラの予算移管）と同型の「説明責任だけが先行し実務能力が伴わない」問題を、IT部門自身の中で再生産することになる。したがって本移管は、予算・決裁権と、それを支える機能・人員をセットで扱う。

# 4. 現状の課題認識

- 方針は決定済みだが、具体的な移管方法・実行手順は未策定である。

- 対象部門側の当事者意識・巻き込みが現時点で不十分であり、実務レベルの協力体制が明確になっていない。

- 進捗を確認・報告する仕組み（ガバナンス）が現時点で存在しない。

- 対応が長期化・停滞した場合、責任の所在が曖昧なまま時間だけが経過するリスクがある。

- 高額案件についてはビジネスパートナー同士のやり取りにより情報の対称性があるが、それ以外の大多数の案件（契約数、IT関連の課題等）はIT部門が関与しておらず可視化されていない（シャドーIT）。

# 5. 実行体制・ガバナンス

① IT部門としての受諾表明

対象範囲・移管内容について、IT部門として正式に受諾する意思を早期に明文化する。

② 実行責任者の指名

本計画の実行を主導する責任者を指名する。

③ 部門ごとの窓口設定

対象5部門それぞれに、移管に関するやり取りの窓口となる担当者を設定する。

④ 定例報告

本部長・社長への進捗報告の場を、月次を目安に設置する。進捗を可視化し、停滞の早期発見・エスカレーションを可能にする。

⑤ 人員確保

既存のビジネスパートナーに新たな予算管理業務を追加負担させることはしない。異動・新規採用・移行期間の応援のいずれかにより、実務を担う人員を別途確保する。

# 6. 現状棚卸し（シャドーIT可視化）の進め方

⓪ 前提：業務プロセス一覧・アプリケーション一覧

業務プロセス一覧（プロセスオーナー）およびアプリケーション一覧（システムオーナー）は、既存の台帳が存在する。IT部門とビジネス部門のビジネスパートナーが連携し、既存台帳から棚卸し用の管理台帳へ転記する作業から着手する。

IT部門が関与していない契約・システム・費用の実態（シャドーIT）を洗い出すため、以下3つの手法を並行して実施する。いずれか一つの完了を待たず、同時並行で進める。

① 経理・調達データの棚卸し

支払・購買データから、ソフトウェア・クラウド・通信費等のIT関連科目を抽出し、契約の全体像を把握する。ビジネス部門側の担当者に準備を依頼する。

② 契約台帳を起点にした洗い出し

法務が保有する契約書・契約台帳を確認し、IT関連契約を横断的に特定する。法務自体が移管対象部門であるため、着手しやすい起点となる。ビジネス部門側の担当者に準備を依頼する。

③ 自己申告（アムネスティ方式）

各部門に対し、遡っての責任は問わない前提を明示した上で、現在使用しているツール・契約の自己申告を呼びかける。経理データや契約台帳だけでは拾いきれない実態を補完する。ビジネス部門側の担当者に準備を依頼する。

④ 実務能力・人的リソースの棚卸し

各部門のビジネス部門側の組織責任者に依頼する。⓪で判明したプロセスオーナー・システムオーナーを手がかりに、実際の担当実態を確認してもらう。

⓪〜③の棚卸しの結果は、部門ごとの「可視性」「複雑度・ボリューム」「協力度」を評価する材料とし、次章の各サイクルにおける着手順の決定に用いる。

# 7. 推進サイクル・スケジュール

全部門・全情報が揃うことを待って着手すると、いつまでも開始できない。そのため、期間を区切った反復サイクルで進め、各サイクルの終わりにその時点までの情報をもとに意思決定を更新する。

サイクル1：2026年10月〜12月（初回）

- 棚卸し3手法（経理データ・契約台帳・自己申告）を並行して開始

- サイクル終了時点で判明した情報をもとに、部門ごとの優先順位・着手順を決定

サイクル2：2027年1月〜3月

- 優先順位の高い部門から、個別協議・引き継ぎ設計に着手

- 棚卸しが不十分な部門は継続して情報収集

サイクル3：2027年4月〜6月

- 準備が整った部門から、順次正式移管を実施

サイクル4：2027年7月〜9月

- 残る部門の引き継ぎ設計・正式移管を継続

サイクル5：2027年10月〜12月（最終）

- 全対象部門（人事総務・法務・事業部門A/B/C）の移管完了を目標とする

- 移管後の運用定着・モニタリング体制へ移行

2026年9月中に、実行責任者の指名と棚卸し3手法の担当割り当てを完了し、10月からのサイクル1開始に備える。

# 8. 経営レベルでの事前確認事項

棚卸しの結果、IT投資に関する予算は「紐付き予算（特定のシステム・契約・案件に紐づく予算）」と「紐付かない予算（用途が特定されていない、いわゆるバッファ）」に分かれることが想定される。

- バッファ予算を、今回のIT部門への移管対象に含めるか否か

- 含める場合、その判断を全社共通のルールとするか、部門ごとの個別判断とするか

この2点は実務レベルでは決定できないため、サイクル1（棚卸し）の結果が出そろう前に、本部長・社長レベルで方針を確認しておく必要がある。方針が定まらないまま棚卸しが進むと、部門ごとに対応が割れ、移管対象の線引きを巡る個別の対立を招くリスクがある。

# 9. リスクと対応策

| リスク | 影響 | 対応策 |
| --- | --- | --- |
| 対象部門の協力が得られず、実務レベルの進捗が停滞する | スケジュール遅延、実質的な移管の形骸化 | 早期の受諾表明と、本部長・社長ラインへの定例報告により停滞を可視化・エスカレーションする |
| 実行方法の設計担当が曖昧なまま進む | 誰も動かず、方針だけが宙に浮く | 実行責任者・部門ごとの窓口を明示的に指名する |
| 部門により温度差があり、進捗にばらつきが出る | 一部部門のみ停滞し、プロジェクト全体の完了が遅れる | 部門ごとに進捗を個別管理し、遅延部門への早期フォローを行う |
| 棚卸し3手法の担当・体制が定まらないまま並行実施しようとする | いずれの手法も実質的に進まない | 経理データ抽出・契約台帳確認・自己申告呼びかけの各担当を個別に指名する |
| 既存のビジネスパートナーに新たな予算管理業務を追加負担させてしまう | 既存の高額案件対応の質が低下、担当者の疲弊 | 増員（異動・新規採用・一時応援）を確保した上で着手する |
| サイクルで区切ることにより、一部の実態を把握しきれないまま次に進む | 移管後に想定外の契約・課題が発覚する | 各サイクル終了時点の未把握領域を明示し、次サイクル以降で継続対応する |
| 紐付かない予算（バッファ）の移管方針が未定義のまま棚卸しが進む | 部門ごとに対応が割れる、移管対象の線引きを巡る対立が発生する | 棚卸し開始前に、本部長・社長レベルで方針（全社共通ルールとするか個別判断とするか）を確認する |

# 10. 次のアクション（2026年9月）

- 実行責任者の指名

- 業務プロセス一覧・アプリケーション一覧の既存台帳の所在確認、IT×ビジネスパートナーでの転記作業の開始

- 棚卸し3手法（経理データ・契約台帳・自己申告）について、ビジネス部門側の担当者への準備依頼

- 実務能力・人的リソースの棚卸し（④）について、ビジネス部門側の組織責任者への依頼

- 増員（異動・新規採用・一時応援）の検討、本部長への相談

- 紐付かない予算（バッファ）の移管方針について、本部長・社長への確認・合意形成

- 定例報告の場の設置（本部長・社長への初回報告日程の調整）

- 10月からのサイクル1（棚卸し）開始準備

本資料は叩き台であり、関係者との協議を経て更新される。