## Slide 1
1
2
3
4
背景と目的
課題と対応方針
想定される問いへの回答
本プロジェクトの状態目標
プロジェクトチャーター
スキルアセスメント
トライアルプロジェクト
スキルとケイパビリティのレンズを通して、新たな組織運営の確立に資する
IT組織 組織開発・人材開発
Notes: プロジェクトチャーター冒頭部。背景と目的、課題と対応方針、想定される問いへの回答、状態目標の4章構成。

## Slide 2
1
背景と目的
Project Charter｜スキルアセスメント トライアル
当社IT組織では、Workforce Planning（WFP）により、将来のIT組織像と、そこに必要な要求ケイパビリティを検討している。この議論を実のあるものにするには、それに対比される組織ケイパビリティ——今この組織が実際に何をどこまでできるのか——が見えている必要がある。
本プロジェクトが目指すのは、スキルとケイパビリティのレンズを通して、新たな組織運営の確立に資することである。誰が何をどこまでできるかを共通の言葉で語れるようになれば、組織設計も、育成投資も、要員計画も、根拠を持って議論できるようになる。
その実現に向け、本プロジェクトでは、この領域が抱える課題を解決可能な粒度まで詳細化・具体化する。対象は1つのジョブロール、対象者も日本国内の一部に限定する。この範囲で組織ケイパビリティが見えるようになるわけではない。しかし、範囲を絞って実際に一巡させることでしか、課題は具体化しない。
以下、本プロジェクトが取り組む4つの課題と、その対応方針を示す。
WFPの議論を実のあるものにする構造
要求ケイパビリティ
将来のIT組織像から導く（To-Be）
ギャップ
組織ケイパビリティ
今この組織が何をどこまでできるのか（As-Is）
本プロジェクトが可視化を目指す側
本トライアルの対象範囲
1つのジョブロール
対象者は日本国内の一部に限定
この範囲で1サイクルを一巡させる
軸の翻訳
アセスメント実施
結果の集約
振り返り
本プロジェクトが取り組む4つの課題
1
鶏と卵の関係で、議論が止まっている
2
何を軸に測るべきか、まだ答えを持っていない
3
誰がどう測れば意味のある結果になるか、わかっていない
4
スキルを磨くことが処遇につながる道筋が、見えていない
Notes: 第1章 背景と目的。要求ケイパビリティ（To-Be）と組織ケイパビリティ（As-Is）の対比構造を示す。

## Slide 3
2
課題と対応方針
4つの課題 ／ 現状と対応
課題
現状
対応
1
鶏と卵の関係で、議論が止まっている
要求ケイパビリティを議論するには、組織ケイパビリティがわからないと机上の空論になる。かといって、測る軸を決めるには要求ケイパビリティが先に要る。互いが相手を待ち、デッドロックに陥っている。
この取り組みは規模が大きく、数年単位の時間がかかる。最初から完全な設計を用意しようとすれば、重すぎて動き出せない。
小さく始めて、動かす。
1つのジョブロール、限定された対象者で、実際に1サイクル回す
完成度ではなく、動き出すことを優先する
動かすことで初めて見えるものを、次のサイクルへの入力とする
止まっている状態から抜け出し、モメンタムを作ること自体が、本プロジェクトの成果である。
2
何を軸に測るべきか、まだ答えを持っていない
自分たちで軸を作れば、「都合よく作られたのでは」という疑いが残る。短期間で納得感のある定義を作ることも難しい。
逆に、外部標準をそのまま使えば、記述が抽象的すぎて、自分の仕事が当てはまるか判断できない。
さらに、軸は作って終わりではない。技術も事業も変わる中で、すぐに陳腐化しないものにするにはどうすればよいか——これも、まだ答えを持っていない。
SFIA等のベストプラクティスを土台としつつ、自社で運用できる形に落とし込む。その方法自体を、今回の1サイクルで探る。
レベルの段数や定義軸といった構造は、標準に依拠する。自社で発明しない
記述や例示は、自社の業務・成果物の言葉に翻訳する
翻訳作業は、対象ジョブロールの現場管理者とともに行う
どこまで標準に沿い、どこから自社語にすべきか。どう合意し、どう更新し続けるか。この線引き自体が、今回得たい成果である
3
誰がどう測れば意味のある結果になるか、わかっていない
本人の自己申告だけでよいのか。管理者が見るべきか。第三者の目が要るのか。評価する人によって基準がずれないか。
測る仕組みが定まらないまま結果だけを集めても、使えるデータにはならない。
本人・管理者・第三者による多面アセスメントを実施し、測り方そのものを検証する。
目的は、自己申告の正しさを照合することではない
同じ対象を複数の目で見たときに生じる「ずれの発見」が成果である
ずれた箇所は、記述の曖昧さやレベル定義の伝わりにくさを示している。次のサイクルの改訂に反映する
回答を強制せず、完璧さも求めない。ただし、ずれを見つけるには真剣な回答が必要である
4
スキルを磨くことが処遇につながる道筋が、見えていない
処遇に響くかもしれないと思われている限り、正直な回答は集まらない。かといって「一切使わない」とも言えない。将来つなげる構想は実際にある。
一方で、組織にとっても個人にとっても、スキルを磨くことが正当に報われる仕組みは必要である。現場の時間も、私的な時間も使ってスキルを磨く。それが評価される道筋がなければ、個人が投資する理由がない。
将来、ジョブアーキテクチャと接続し、処遇に反映させることを目指す。ただし、時期も具体的な形も、現時点では確定していない。
本プロジェクトおよび当面の間、アセスメント結果を人事評価・処遇・配置の判断には使用しない
本プロジェクトで取得したデータが、遡って処遇判断に使われることはない
接続の時期は、1年先か2年先か、現時点では約束できない。今回のアプローチがそのまま延長されるとも限らない
接続する際は、測定手法を設計し直し、事前に告知する
前提として、ジョブロール定義とレベル定義が継続運用されていること、成果物・実績に基づく評価に移行していること、評価者のキャリブレーションが機能していること、等級制度が整合していること、そして可視化されたギャップに対して育成機会が実際に提供されていること
Notes: 第2章 課題と対応方針。4つの課題それぞれについて現状と対応を示す。

## Slide 4
3
想定される問いへの回答
参加者への説明として、あらかじめ示す
本プロジェクトに対しては、以下の問いが繰り返し寄せられている。参加者に対する説明として、あらかじめ回答を示す。
Q1
なぜ、1つのジョブロールだけを対象とするのか
軸を翻訳し、多面で測り、ずれを検証し、改訂する。この一連の流れを実際に回してみるには、範囲を絞る必要がある。
複数ロールに広げれば、それだけ調整と合意に時間がかかり、1サイクルを終える前に力尽きる。広げるのは、回し方がわかってからでよい。
広げるのは、回し方がわかってから
Q2
なぜ、まだ固まっていない基準で測るのか
固めてから測ることはできない。軸が妥当かどうかは、実際に測ってみなければわからないからである。
今回は、完成した軸で測るのではない。軸を作る方法を確かめるために測る。測定結果そのものより、測ってみて何が起きたかが、本プロジェクトの成果物である。
軸を作る方法を確かめるために測る
Q3
なぜ、不確実なまま進めるのか
確実になってから動くことはできない。動かなければ、何も確実にならない。
処遇との接続も、その時期も形も、現時点では見えていない。だが1サイクル回すことで、何が可能で何が難しいのかが具体的になる。課題を解決可能な粒度まで落とし込むことが、動く目的である。
課題を解決可能な粒度まで落とし込む
いずれの問いも、「測るために測る」のではなく「測り方をつくるために測る」という一点に帰着する。
Notes: 第3章 想定される問いへの回答。参加者・プロジェクトオーナーから繰り返し寄せられている問いに対する回答。

## Slide 5
4
本プロジェクトの状態目標
終了時点で満たすべき4つの状態
本プロジェクトは、組織ケイパビリティの可視化そのものを目的としない。目指すのは、次のサイクルを設計できる状態に到達することである。以下の4つの状態を、本プロジェクトの終了時点で満たすことを目標とする。
状態目標
到達したい状態
主な成果物
1
1サイクルを完走した実績がある
対象ジョブロールについて、軸の翻訳から、アセスメントの実施、結果の集約、振り返りまでを、実際に一巡させている。
途中で止まらず、最後まで通した経験が組織内にある
各工程で何にどれだけ時間がかかったかが記録されている
誰が何を担い、どこにボトルネックがあったかが明らかになっている
実施記録（工程別の所要期間、関与者、発生した問題と対処）
振り返り結果（ボトルネックの特定、次サイクルへの申し送り事項）
2
標準を自社に翻訳する方法が、手順として言語化されている
SFIA等の標準を自社の言葉に落とし込む作業が、属人的な試行錯誤ではなく、再現可能な手順として整理されている。
どこまでを標準に依拠し、どこから自社語にするか、線引きの基準が定まっている
翻訳の議論を誰とどう進めるか、進め方が定型化している
翻訳結果をどう合意し、承認するかのプロセスが定まっている
軸を改訂する際のトリガーと頻度について、方針が示されている
翻訳作業手順書（進め方、参加者、合意プロセス、所要工数の実績値）
標準と自社語の線引き基準
対象ジョブロールのスキル定義（翻訳済み）
軸の改訂方針（トリガー、頻度、改訂プロセス）
3
アセスメントの実施方法について、有効な形と限界が判明している
本人・管理者・第三者による多面実施を通じて、測り方に関する知見が得られている。
評価者間でどの程度のずれが生じるか、実測値がある
ずれの原因が、記述の曖昧さ、レベル定義の不明瞭さ、評価者の目線差のいずれに起因するか、分類されている
自己申告のみで足りる項目と、第三者の目が必要な項目の区別がついている
一人あたりの所要時間、評価者の負荷が実測されている
アセスメント実施要領（評価者の範囲、実施手順、所要時間の実績値）
評価者間差異の分析結果（ずれの大きい項目、原因分類）
スキル定義およびレベル定義の改訂案
次サイクルにおける評価者構成の提案
4
参加者が、この取り組みの意味を説明できる
トライアル参加者が、この取り組みが何のためのもので、自分にとって何の意味があるかを、自分の言葉で語れる。
処遇との関係について、誤解や不安が解消されている
次のサイクルへの協力に前向きな参加者が一定数いる
参加者から、軸や実施方法に対する具体的な改善意見が出ている
参加者アンケートおよびヒアリング結果
参加者から提起された改善要望の一覧
次サイクルに向けた説明資料（参加者の疑問と回答を反映したもの）
Notes: 第4章 状態目標。終了時点で満たすべき4つの状態と、それぞれの主な成果物。