## 使い方
IT投資ガバナンス 決定記録
文書番号 | ITC-F-15
版 | 1.0
所管 | IT投資委員会事務局
承認者 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職
最終改訂日 | 2026-10-18
上位文書 | IT投資ガバナンス 憲章（ITC-R-02）
使い方
決定者の決定、運営主体が扱った判断、立ち上げ時の決めごと、未確定事項（TBD）を記録する台帳。「なぜそう決めたか」を後から説明できるようにするために残す。
文書中の（TBD: 〜）はすべて「保留課題」シートに登録する。確定期限と担当を決めてから登録する。
会議体の決定は、議事録とは別にここへ1行で要約して登録する（議事録は会議ごと、決定記録は決定ごとに探せるようにするため）。
立ち上げ時の決めごと（選んだ機能の型とその理由、推奨の文書を作らない理由）も「決定事項」シートに登録する。案件IDの欄は「—」とする。
「集計」シートは状態ごとの件数を自動で数える。定例の会議・定期レビューで保留課題の件数を報告し、TBDの放置を防ぐ。No. が「記入例」の行は数えない。
凡例
黄色のセル | 入力するセル
（TBD: 〜） | 未確定事項。決定記録の保留課題に登録する

## 決定事項
決定事項
No. | 日付 | 会議体・決定者 | 案件ID | 決定内容 | 判断区分 | 理由 | 条件 | 影響する文書 | 記録者
1 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | 機能の型を A 決定・承認型とする | 決定 | Tier1・Tier2が優先順位・優先度・実行計画の可否を決め、IntakeFormと実行計画の提出で動き出すため。B型は採らない（決めるのは依頼者ではなく会議体のため）。C型・D型も採らない（台帳の維持や点検を目的とする定常の作業がないため） | 見直す条件: 事務局が決裁権を持つようになったとき、または定期点検の業務を持つようになったとき | 憲章 第4条 | IT投資委員会事務局
2 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | 初期セットを、必須の5文書（憲章・業務フロー定義・Runbook・用語集・決定記録）と、推奨の3文書（運用基準・決裁権限表・起案者ガイド）とする | 決定 | A型の必須と推奨をすべて作り、基準額と付議先を運用基準と決裁権限表に1か所で定めるため | 見直す条件: 定期見直しのとき | — | IT投資委員会事務局
3 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | 任意の文書（方針・ガイドライン・SOP・Playbook・作業指示書・チェックリスト・FAQ・様式・年間カレンダー）は、初期セットでは作らない | 決定 | 運用開始の前に材料がないため。年間カレンダーは年次の会議の日程が決まった後に検討する | 見直す条件: 年次の会議の日程が決まったとき（年間カレンダー）、問い合わせが2回以上来たとき（FAQ） | — | IT投資委員会事務局
4 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | Tier1とTier2の運営はIT投資委員会事務局が行い、Tier3の運営はTier3の主催者（EAの統括責任者と各領域責任者）が行う | 決定 | Tier3は固定メンバーを置かず、EAの責任者が主催するため | — | 憲章 第6条・第8条 | IT投資委員会事務局
5 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | PPMボードの運営はこの文書一式の対象外とし、PPMボードとの受け渡しだけを定める | 決定 | 優先順位が付いた案件の管理はPPMボードが担うため | — | 憲章 第4条、業務フロー定義 p.12 | IT投資委員会事務局
6 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | IT Materiality と PPM の検討資料の設計（論点整理書・案件管理システム・承認後の伴走）は、この文書一式に取り込まない | 決定 | 新しいIT投資ガバナンスモデル（Tier1〜Tier3）の定義に合わせ、設計者のレビューを受けやすくするため | 見直す条件: 新モデルの設計者が取り込むと決めたとき | — | IT投資委員会事務局
7 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | 方針（01）を作らないため、憲章の上位文書を経営層の決定事項とする | 決定 | 方針の材料がないため | 見直す条件: 方針を作ると決めたとき。経営層の決定事項は（TBD: 憲章の根拠となる経営層の決定事項） | 憲章 文書管理情報 | IT投資委員会事務局
8 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | 実行計画の決裁は、Tier2が案件ごとに振り分ける（Tier2が決める／Tier3の推奨案を受けてTier2が決める／承認会議（ローカル）に委ねる） | 決定 | IT投資の大半はこれまで事業部門内の承認会議で承認されてきたため、その会議で承認してよいかを、定常の会議体であるTier2が案件ごとに判断できるようにする | 振り分けの判断基準と、承認会議（ローカル）に委ねた案件の報告は保留課題（No.12・No.37） | 憲章 第5条・第7条・別表2、運用基準 第5条・第10条・第12条、決裁権限表、業務フロー定義、Runbook、用語集、起案者ガイド | IT投資委員会事務局
9 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | Tier2が決裁を委ねる先を、起案者の所属部門（事業部門またはIT部門）の承認会議（承認会議（ローカル））とする | 決定 | 事業部門が起案した案件だけでなく、IT部門が起案した案件も、Tier2から所属部門の承認会議に決裁を委ねることがあるため | — | 憲章 第5条・第7条・別表2、運用基準 第5条・第10条・第12条、決裁権限表、業務フロー定義、Runbook、用語集、起案者ガイド | IT投資委員会事務局
10 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | 実行計画は、PPMボードが起案者の所属部門（事業部門またはIT部門）に作成・提出（提出期限を含む）を通知し、所属部門が起案者に依頼する。IT部門が起案する案件も同様とする。起案者は、IT部門の担当者と共同で実行計画を作成して提出する。依頼に先行した提出も認める | 決定 | 説明会資料の定常プロセスに合わせるため | — | 憲章 第5条・第7条、運用基準 第10条、業務フロー定義、Runbook §1・§3.8、用語集、起案者ガイド | IT投資委員会事務局
11 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | 随時のIntakeは、年次の予算策定とは別に、時期を問わず受け付ける。本運用の開始の前から受け付ける | 決定 | 予算策定のプロセスとは関係なく、ビジネスで優先的に対処すべきIT投資案件は発生しうるため | — | 憲章 第3条、運用基準 第3条、決裁権限表「判定軸」、Runbook §2・§3.5、用語集、起案者ガイド | IT投資委員会事務局
12 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | 本運用は、12月の来期予算の確定後に開始する | 決定 | 説明会資料の移行スケジュールに合わせるため | 施行日は保留課題（No.5） | 憲章 第13条、運用基準 第15条、起案者ガイド p.5 | IT投資委員会事務局
13 | 2026-10-18 | （TBD: 機能の責任者の役職） | — | 年間の流れを、11月ごろにTier1・Tier2が優先順位を審議し、12月の来期予算の確定と同時にPPMボードが実行計画の提出期限を発信し、1月からTier2が実行計画を審議する、とする | 決定 | 説明会資料の移行スケジュールに合わせるため | 日付は保留課題（No.31） | 憲章 別表2、Runbook §2、起案者ガイド p.5 | IT投資委員会事務局

## 保留課題
保留課題（TBD）
No. | 課題 | 記載箇所 | 担当 | 確定期限 | 未確定のまま進めるリスク | 状態 | 確定内容 | 確定日
1 | 憲章の根拠となる経営層の決定事項 | 憲章 文書管理情報・第1条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 憲章の位置付けが説明できない | 未着手
2 | 機能の責任者の役職 | 憲章 第5条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 運営の方針を決める者がいない | 未着手
3 | 憲章の承認者 | 憲章 文書管理情報・第12条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 憲章を承認できない | 未着手
4 | 運用基準と決裁権限表の承認者 | 運用基準・決裁権限表 文書管理情報 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 運用基準と決裁権限表を承認できない | 未着手
5 | 施行日 | 憲章 第13条、運用基準 第15条（本運用は12月の来期予算の確定後に開始する。決定事項 No.12） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 運用開始日を周知できない | 調整中
6 | 定期見直しの周期 | 憲章・運用基準 文書管理情報 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 文書が見直されないまま古くなる | 未着手
7 | IT投資案件の定義 | 運用基準 第2条、起案者ガイド p.4 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 対象かどうかを起案者と事務局が判断できない | 未着手
8 | IT投資案件に当たるかの境目の判定基準 | 運用基準 第4条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 境目の案件ごとに扱いが分かれる | 未着手
9 | 金額の算定方法（単年度か総額か、税抜か税込か、投資と経費の扱い） | 運用基準 第6条、決裁権限表「決裁権限表」、起案者ガイド p.6 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | Tier1とTier2の付議先が案件ごとにぶれる | 未着手
10 | 基準額の根拠 | 運用基準 第6条第2項 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 基準額を見直すときの拠り所がない | 未着手
11 | 合算の要否と対象 | 運用基準 第7条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 分割した提出でTier1の審議を避けられる | 未着手
12 | 決裁の振り分けの判断基準（Tier3を招集する条件、承認会議（ローカル）に委ねる条件） | 運用基準 第5条第2項、決裁権限表「判定軸」 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 振り分けが議長の判断ごとにばらつき、承認会議（ローカル）に委ねる範囲が広がると、事業部門内の承認が自己完結する | 未着手
13 | IntakeFormの記入項目 | 運用基準 第8条、起案者ガイド p.6 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 受付で何を確認するかが決まらない | 未着手
14 | 実行計画の必須の情報と様式 | 運用基準 第8条、起案者ガイド p.6 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 実行計画の受付で何を確認するかが決まらない | 未着手
15 | 年次の優先順位と年次のIT投資予算の範囲の関係 | 運用基準 第10条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | どの順位までが実行の対象かが分からない | 未着手
16 | 優先度が認められなかった案件の扱い | 運用基準 第10条、起案者ガイド p.7 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 起案者に次の行動を案内できない | 未着手
17 | 随時の案件の原資 | 運用基準 第10条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 優先度が認められても実行の予算がない | 未着手
18 | 条件付き承認と差し戻しの区分を置くか | 運用基準 第10条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 条件を付けた承認の記録と確認の方法が決まらない | 未着手
19 | 否認された実行計画の再提出の扱い | 運用基準 第10条、起案者ガイド p.7 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 否認の後に起案者が何をすればよいか案内できない | 未着手
20 | 決裁権の委任の有無と条件 | 運用基準 第12条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 委任された決裁の記録と報告の方法が決まらない | 確定 | 委任あり。Tier2が案件ごとに、実行計画の決裁を承認会議（ローカル）に委ねられる（運用基準 第12条）。委ねる条件は No.12、報告とモニタリングは No.37 | 2026-10-18
21 | 審議のサービスレベル（各手順の期限） | 運用基準 第13条、Runbook §3 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 回答までの日数を管理できない | 未着手
22 | 運営状況の報告先と周期 | 憲章 第11条、運用基準 第14条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 保留課題や審議の遅れが放置される | 未着手
23 | Tier1の議長と構成員の役職 | 憲章 別表1 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 開催案内と議題の確定の相手が決まらない | 未着手
24 | Tier2の議長と構成員の役職 | 憲章 別表2 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 開催案内と議題の確定の相手が決まらない | 未着手
25 | 定常のTier2の開催頻度 | 憲章 別表2、Runbook §2 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 実行計画の審議の日程を起案者に示せない | 確定 | 月1回（来期予算の確定後、1月から）。Tier3はTier2の要請に応じて適宜、承認会議（ローカル）の開催は各部門の運営に委ねる | 2026-10-18
26 | Tier3の招集の方法と任命者 | 憲章 別表3 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | Tier3の招集の依頼先が決まらない | 未着手
27 | 各会議体の定足数と決議方法 | 憲章 別表1〜別表3 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 決定の有効性を説明できない | 未着手
28 | 上申と差し戻しの手続き | 憲章 別表1〜別表3、Runbook §4 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 起案者の異議を扱えない | 未着手
29 | 利害関係の定義と、判断に加われない者がいる場合の扱い | 憲章 第10条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 構成員が自らの案件を審議する | 未着手
30 | 案件台帳を置くシステム | Runbook §3・§5 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 受付・決定の記録が散らばる | 未着手
31 | 年次の受付期間と年次の会議の日程 | Runbook §2・§3.1、起案者ガイド p.5（年間の流れは決定事項 No.13） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 年次の受付を周知できない | 調整中
32 | IntakeFormの置き場所と提出先 | Runbook §3.1、起案者ガイド p.6 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 起案者が提出できない | 未着手
33 | 決定の連携先と方法（PPMボード・ファイナンス部門） | 業務フロー定義 p.12、Runbook §3.4・§3.7・§3.10 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 決定の後に案件が止まる | 未着手
34 | 締切を過ぎた提出の扱い | Runbook §4、起案者ガイド p.5 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 締切後の提出に一貫した対応ができない | 未着手
35 | 問い合わせ先と関係者の連絡先 | Runbook §1.3、起案者ガイド p.8 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 起案者と関係者が連絡先を探す | 未着手
36 | KPIの目標値と集計周期 | Runbook §5 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 運営の改善の目安がない | 未着手
37 | 承認会議（ローカル）に委ねた案件の報告と事後のモニタリング | 憲章 別表2、運用基準 第10条・第12条、Runbook §3.13 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | 委ねた案件の結果が届かず、IT投資の全体像が見えなくなる | 未着手
38 | IT部門が起案する案件の実行計画の依頼経路 | 憲章 第5条 | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-11-30 | IT部門が起案した案件で、誰が起案者に実行計画を依頼するかが決まらない | 確定 | IT部門が起案する案件も同様とする。IT部門の担当者が起案者となり、PPMボードが起案者の所属部門（IT部門）を通じて実行計画の提出を依頼する（決定事項 No.10） | 2026-10-18

## 確認依頼
確認依頼
No. | 確認内容 | 依頼先 | 依頼日 | 回答期限 | 回答 | 回答日 | 反映先
1 | 機能の型を A 決定・承認型とした（決定事項 No.1） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
2 | 「億円を超える」を「1億円を超える」と解釈し、基準額を1億円とした（運用基準 第6条） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
3 | 年次の受付も、随時と同じIntakeFormで行うとした（運用基準 第8条） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
4 | 年次のTier1とTier2は、基準額で案件を分けて、それぞれ優先順位を付けるとした（運用基準 第5条） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
5 | 実行計画は、Tier1で優先順位が付いた案件を含め、すべてTier2で審議するとした（運用基準 第5条） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
6 | 随時のIntakeで優先度ありとなった案件も、PPMボードに渡すとした（Runbook §3.7） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
7 | 実行計画の審議の区分を「承認／否認」の2つとし、条件付き承認と差し戻しは保留課題とした（運用基準 第10条） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
8 | 申請者の呼称を「起案者」（IT投資案件の案件担当者）とした（用語集） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
9 | 文書番号の接頭辞を「ITC」とした | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
10 | 対象年度を2027年度とした（起案者ガイドの表紙） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
11 | 事務局は、必須の情報に不足のある案件を差し戻せるとした（運用基準 第9条） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
12 | 年次以外の時期の予算の追加を原則として認めないことを、運用基準の条にした（運用基準 第5条第3項） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
13 | 受付・付議先・決定を記録する「案件台帳」を事務局が持つとした（Runbook §3・§5） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
14 | 業務フロー定義のRACIの割り当て（業務フロー定義 p.10・p.11） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
15 | 運営状況の報告事項を、件数・区分ごとの件数・保留課題の件数とした（憲章 第11条） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
16 | 旧制度の用語との対応を、DIB→Tier1、ICTB→Tier2、Tier3は新設とした（用語集 §5） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
17 | 保留課題の担当を事務局の責任者に、確定期限を一律2026-11-30（案）にした（保留課題） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
18 | 承認会議（ローカル）に委ねた案件の実行計画は、承認会議（ローカル）が承認・否認を決め、結果を事務局に報告するとした（運用基準 第10条・第12条） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
19 | 決裁の振り分けは、実行計画の審議（定常のTier2）で行い、優先順位の審議では行わないとした（運用基準 第5条第2項） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
20 | 「Tier3の招集の要否」を「決裁の振り分け」に含めた（憲章 第7条・別表2） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
21 | 文書一式を、規範（何を定めるか）・プロセス（どう運用するか）・記録（何を残すか）の3層で説明し、フォルダ構成と文書番号はテンプレートのまま（rules／process／reference）とした（README） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
22 | 「審議議案の記録」を、Tier1・Tier2に付議した議題と審議資料の記録とし、案件台帳と同じ場所に置くとした（Runbook §5、用語集） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
23 | 承認会議（ローカル）を、起案者の所属部門にある既存の承認会議を指すものとし、新しい会議体としては置かないとした（運用基準 第5条第2項） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30
24 | 実行計画の作成で、起案者と共同で作成する者を「IT部門の担当者」とした（憲章 第5条、用語集） | ポートフォリオ・IT投資チームの管理職 | 2026-10-18 | 2026-11-30

## 集計
集計（自動）
区分 | 状態 | 件数
保留課題 | 未着手
保留課題 | 調整中
保留課題 | 確定
保留課題 | 取り下げ
保留課題 | 期限超過
決定事項 | 登録件数
確認依頼 | 未回答

## 改訂履歴
改訂履歴
版 | 日付 | 改訂内容 | 改訂者 | 承認者
1.0 | 2026-10-18 | 制定（初期セットの作成） | IT投資委員会事務局