## Slide 1: IT予算移管 キックオフ
IT部門 全員向け説明
2026年11月2日 予算移管 進行役
Notes: 本日は、来年度予算からの IT予算移管について、IT部門全員に共通の理解を持ってもらうための説明です。決まっていることと、12月末までの進め方を共有します。

## Slide 2: 最初にお答えしたいこと
懸念 1
例外はあるのか。
手続きが要る業務まで
1月に移すのか
例外はない。すべての予算を2027年1月1日に一括で移す
個別移管や案件の保留はしない。移管は全社の方針として決定済み
今の担当が SOP・規程・職務分掌など承認済みの文書で定められ、変えるのに正式な手続き（例：GxP の変更管理）が要る業務は、手続きが終わるまで今の担当が続ける（経過措置）
経過措置があっても予算は移る。その業務と完了予定は合意文書に残す
懸念 2
移管の後、
誰が何を担うのか。
部門の権限は
どうなるのか
最終責任（A）は部門に残る。役割分担は標準 RACI を基に合意する
間接業務（予算の管理、契約、発注・検収・支払い）は1月から IT部門が担う
直接業務と IT関連業務の A はビジネスオーナーに残る。IT部門は A を引き取らない
案件ごとに変えられるのは、IT関連業務の R / C の持ち方と、IT部門が R を担い始める時期だけ。移管元の責任者が合意文書を承認して確定する（6〜8枚目）
Notes: 本題に入る前に、IT部門の担当者にとっても、移管元のビジネス側にとっても一番気になっていることに先にお答えします。1つ目、例外はありません。すべての予算を1月1日に一括で移します。承認済みの文書で担当が定められ、変更に正式な手続きが要る業務だけは、手続きが終わるまで今の担当が続けますが、予算は移ります。2つ目、最終責任の A は部門に残ります。IT部門が担うのは間接業務と、IT関連業務の実務です。案件ごとに変えられる範囲は決めてあり、移管元の責任者が合意文書を承認して確定します。

## Slide 3: 今期の目標
移管の稟議が、12月末までに承認されること
今期は12月末の移管の承認を目指す。移管による効果の創出は、来期に改めて検討する
決まっていること
全社の方針として決定済み
経営で決定済み。全社向けの予算策定ガイドラインに明記されている
対象は営業部門以外の部門（人事・総務・財務を含む）。各部門には案内済み
範囲は、業務アプリケーションとその関連ツールの予算・契約・間接業務
インフラやセキュリティなど、全社横断の領域は含まない
ビジネスオーナーシップは部門に残る
すべて一括で移管する
予算は2027年1月1日に移る
移すかどうかは判断しない
一括移管：2027年1月1日（すべての予算）
経過措置：今の役割分担（Before）が SOP・規程・職務分掌など承認済みの文書や記録で定められ、変えるのに正式な手続き（例：GxP の変更管理）が要る業務は、手続きが終わるまで今の担当が続ける
経過措置があっても、予算は1月1日に移る
経過措置の業務と完了予定は、合意文書に残す
12月末のゴール
稟議の承認。すべて終わっていなくてよい
前提はこの3つだけ
① 稟議に必要な情報（移管判定、来年度予算、合意文書）が整理されている
② 終わっていないこと（SOPの改訂、契約の署名者の変更など）が案件ごとに明確になっている
③ 1月から契約の管理と支払いを IT部門が始められる
移管の時点で契約の手続きはしない。署名者は次回の更新から IT部門に変わり、請求書の宛名の変更は2月初旬までに相手先に連絡する
来年以降の役割分担は6〜8枚目に参考として示した。今は予算移管に集中してほしい
Notes: 今期の目標は、移管の稟議が12月末までに承認されることです。移管による効果の創出は、来期に改めて検討します。移管は全社の方針として決まっており、すべての予算を1月1日に一括で移します。承認済みの文書で担当が定められた業務は、手続きが終わるまで経過措置として今の担当が続けますが、予算は移ります。12月末にすべてが終わっている必要はなく、前提は3つだけです。

## Slide 4: 11月〜12月のタスク
11月
12月
1月以降
11/2
11/9
11/16
11/23
11/30
12/7
12/14
12/21
12/28
1/1〜
マイルストーン
11/2
キックオフ
12/11
合意の期限
12/18
準備完了
12/31
稟議の承認
1/1
移管（間接業務の開始）
進行役
キックオフの開催
移管ステータスと進捗の確認（毎日）
合意文書の横並びの確認
移管の稟議の起票と承認（部門ごと）
案件担当
① 判定保留を解消し、棚卸しを終える
② 引継ぎ・IT関連業務の扱いを合意する（合意文書）
③ 間接業務を受け手に引き継ぐ
④ 準備完了を確認する
移管ステータスの更新（随時）
経過措置の業務の担当の変更（手続きの完了後）
完了予定に沿って
進行役（1名）
全体を進める。移管ステータスを毎日確認し、部門の案件のステータスが埋まったら移管の稟議を起票する。合意文書を横並びで確かめる。IT部門長への依頼と相談は進行役が行う
案件担当（普段の窓口）
その案件でビジネス部門のカウンターパートを務めている IT部門のメンバーがそのまま担う。案件ごとの実務と、移管元の責任者への承認の依頼を行う（5枚目）
Notes: 11月と12月のタスクです。案件担当は①から④を順に進めます。①の棚卸しは11月中、②の合意は12月11日まで、③④は12月18日までです。進行役は毎日ステータスを確認し、部門の案件のステータスが埋まったところから稟議を起票します。1月以降は、経過措置の業務について、担当の変更の手続き（GxP の変更管理など）の完了が残ります。

## Slide 5: 案件担当の手引き
やること（4枚目のタスク①〜④）
1
判定保留を解消し、棚卸しを終える
11月中
記入内容を部門の担当者に確かめ、足りない入力を埋めて判定保留をなくす
成果物 部門の担当者が確認した予算移管シート（予算一覧・紐付け・システム・業務・契約）。判定保留がない状態 ／ ステータス → 棚卸し済み
2
引継ぎ・IT関連業務の扱いを合意する
12/11まで
RACI（7・8枚目）を案件に合わせてカスタマイズし、経過措置と引継ぎの方法を加えた合意文書を作り、移管元の責任者の承認を得る
成果物 承認された合意文書（カスタマイズした RACI、経過措置と完了予定、引継ぎの方法。決定記録に登録） ／ ステータス → 合意済み
3
間接業務を受け手に引き継ぐ
12/18まで
部門から手順・資料を受け取り、受け手に渡す
成果物 受け手に渡した資料一式（契約書の写し、請求の窓口、支払いの時期、未払いの請求）。担当の変更に手続きが要る業務（GxP など）は、その起票と完了予定
4
準備完了を確認する
12/18まで
準備完了チェックで、合意文書・引継ぎ・経過措置の手続きの起票を確かめる
成果物 準備完了チェックの記録 ／ ステータス → 準備完了
お願いしたいこと
棚卸し中
棚卸し済み
合意済み
準備完了
ほかに「対象外」がある
予算移管シートの移管ステータスを、条件を満たしたらその都度更新する
「進捗」シートの自分の行（タスクの状態と完了日）を更新する
「確認（自動）」欄に表示が出たら、ステータスを見直す（進行役が毎日確認して依頼する）
判定は数式で自動。手で書き換えず、直すのは入力
承認済みの文書で担当が定められた業務は、経過措置として合意文書に記録する
期限に間に合いそうにないときは、理由と見込みを早めに進行役に伝える
Notes: 案件担当の方は、この1枚を手元に置いてください。4枚目のタスク①から④に対応しています。それぞれに成果物があります。進捗は予算移管シートで管理しますので、ステータスは条件を満たしたらその都度更新してください。

## Slide 6: 業務の3つの層と役割
移すのは間接業務。IT関連業務（中間層）は案件ごとに合意する。どの層でも、業務の最終責任（A）はビジネスオーナーに残る
BO ビジネスオーナー
部門長。業務プロセスと、業務アプリケーションの要否・目的・便益に最終責任を持つ
BU ビジネス担当
部門の担当者。システムを使って業務を行い、要望を出し、受け入れを確かめる
SO システムオーナー
IT部門。システムの可用性・保守・セキュリティに責任を持つ。A は引き取らない
直接業務
移さない
A
業務要件・受け入れを決める
R
システムを使った業務、要件の整理、受け入れの確認
C
相談を受ける
IT関連業務
中間層。案件ごとに合意
A
判断・承認（交渉不可）
R / C
要望と効果の説明
R
実務を担う（投資：企画・見積の取得・申請書の作成／経費：運用のモニタリング、改善、契約の見直し）
間接業務
移す（これまでは部門が担当）
I
報告を受ける
—
関与しない
A / R
予算の管理、契約、発注・検収・支払い（1月から）
IT関連業務は、7・8枚目の RACI テンプレートを案件ごとにカスタマイズし、移管元の責任者と合意して文書に残す
Notes: 業務を3つの層で考えます。直接業務は部門の本来の業務なので移しません。間接業務は予算に付いてくる手続きなので IT部門に移します。その間にあるIT関連業務は、次の2枚の RACI テンプレートを案件ごとにカスタマイズして、移管元の責任者と合意し、文書として残します。どの層でも、最終責任の A はビジネスオーナーに残ります。

## Slide 7: RACI：IT投資プロセス（Before → After）
BO：ビジネスオーナー（部門長） BU：部門担当 SO：システムオーナー（IT部門） R：実行 A：最終責任 C：相談 I：連絡
活動 | 層 | Before（現状） |  | After（移管後） |  | 
 |  | BO | BU | BO | BU | SO
I-1 課題・ニーズの特定 | 直接 | A | R | A | R | C
I-2 業務要件の定義 | 直接 | A | R | A | R | C
I-3 解決策の検討（システム化の方針、既存システムとの整合） | IT関連 | A | R | A | C | R
I-4 ベンダー情報の収集・見積の取得 | IT関連 | A | R | A | C | R
I-5 投資効果と費用の算定（BU は効果、SO は費用） | IT関連 | A | R | A | R | R
I-6 予算要求・投資申請の作成 | IT関連 | A | R | A | C | R
I-7 投資の決裁 | — | A | R | 決裁者（新しいITガバナンス〈Tier〉で検討中） |  | 
I-8 ベンダーの選定 | IT関連 | A | R | A | C | R
I-9 契約の締結 | 間接 | A | R | I |  | A/R
I-10 発注・検収・支払いの手続き | 間接 | A | R |  |  | A/R
I-11 プロジェクトの推進（進捗・品質） | IT関連 | A | R | A | R | R
I-12 受け入れ（業務要件を満たすか） | 直接 | A | R | A | R | C
I-13 効果の確認（事後評価） | IT関連 | A | R | A | R | C
Before：ビジネス側が単独で行っている状態（初版は1パターン）。実際の Before が違う案件は、書き直してから比べる
After：IT部門が関与を強め、直接業務と IT関連業務の A はビジネスオーナーに残す。色付きのマスは Before から変わるところ（空欄は関与しなくなる）
案件ごとのカスタマイズ：変えられるのは IT関連の行の BU と SO の R / C の持ち方と、SO が R を担い始める時期だけ。A の列と、直接・間接の行は変えない
Notes: IT投資プロセスの RACI です。IT関連業務の多くで、SO が実務の R を担い、BO は判断と承認の A に集中します。間接業務は IT部門が担います。案件ごとの合意では、今のやり方を Before として確かめ、After との差を一覧にして R の持ち方を合意します。A が BO に残ることは合意の対象にしません。

## Slide 8: RACI：経費プロセス（Before → After）
BO：ビジネスオーナー（部門長） BU：部門担当 SO：システムオーナー（IT部門） R：実行 A：最終責任 C：相談 I：連絡
活動 | 層 | Before（現状） |  | After（移管後） |  | 
 |  | BO | BU | BO | BU | SO
E-1 システムを使った業務 | 直接 | A | R | A | R | 
E-2 部門で行う運用（ユーザー・権限の管理） | 直接 | A | R | A | R | C
E-3 予算の計上・執行の管理 | 間接 | A | R | I |  | A/R
E-4 契約の更新・変更・解約の手続き | 間接 | A | R | C |  | A/R
E-5 請求書の受領・支払い | 間接 | A | R |  |  | A/R
E-6 委託先への指示・報告の受領（契約上の管理） | 間接 | A | R |  |  | A/R
E-7 運用状況のモニタリング（SLA・障害・利用状況） | IT関連 | A | R | A | C | R
E-8 改善活動（BU は要望、SO は整理と実施） | IT関連 | A | R | A | R | R
E-9 契約の見直しに向けた活動（利用実態・ライセンス数・代替案の評価、更新の判断） | IT関連 | A | R | A | C | R
E-10 ベンダーの評価 | IT関連 | A | R | A | C | R
E-11 GxP の変更管理 | IT関連 | A | R | A | R | R
Before：ビジネス側が単独で行っている状態（初版は1パターン）。実際の Before が違う案件は、書き直してから比べる
After：IT部門が関与を強め、直接業務と IT関連業務の A はビジネスオーナーに残す。色付きのマスは Before から変わるところ（空欄は関与しなくなる）
案件ごとのカスタマイズ：変えられるのは IT関連の行の BU と SO の R / C の持ち方と、SO が R を担い始める時期だけ。A の列と、直接・間接の行は変えない
E-11 には、本来は品質保証部門の関与が要る（この表では省いている）
Notes: 経費プロセスの RACI です。間接業務は1月から IT部門が担います。モニタリング、改善、契約の見直しといったIT関連業務は、SO が実務を担い、判断は BO に残します。

## Slide 9: 提言：IT予算は「分けて」持つ
「事業側か、IT部門側か」の二択にしない。お金・契約・事務は IT部門に、業務の最終責任（A）は事業側に置く。そのための4つの条件
① 予算と責任を分ける理由
お金の流れは IT部門に集め、業務の判断は事業側に残す
IT部門に集めるのは予算・契約・間接業務。全社共通の基盤への影響の統制、ベンダーとの交渉力、重複の排除、IT費用の全社での可視化のため
業務アプリケーションの要否・要件・受け入れは、業務を知る側にしか判断できない。A は事業側に残す（プロセスオーナー原則）
問うべきは「どちらが持つか」ではなく「何をどちらが持つか」
② 配分権の帰属
枠は全社で決め、枠の中の優先順位は事業側が決める
部門ごとの予算の枠と投資の決裁は、新しいITガバナンス（Tier）で決める
枠の中でどの案件を優先するかは、ビジネスオーナー（BO）が決める
IT部門（SO）は費用の妥当性と既存システムとの整合を評価し、異を唱える。合意できなければ Tier に上げる（IT部門が単独で止めない）
③ コスト意識の歯止め
払わなくなっても、使った費用は部門に見せる
移管した費用を、部門別・案件別に毎期示す（単価と内訳の開示）
削減した費用の一部を部門に返す（比率は未定）
配賦・チャージバックに進むかは、1年分の実績を見て判断する
④ 中間層の移行期限
IT関連業務の R は、期限を切って IT部門に移す
SO が R を持ち始める時期に上限を置く（例：次回の契約更新、遅くとも2027年度末）
上限を越えて Before のまま残す業務は、理由を合意文書に書き、進行役が横並びで確かめる
上限がないと、移るのは帳簿と事務だけになり、統制の目的を果たせない