## 使い方
IT予算移管 チェックリスト：準備完了チェック
文書番号 | BTR-P-11-01
版 | 1.3
所管 | 予算移管事務局
承認者 | IT部門長
最終改訂日 | 2026-10-12
上位文書 | IT予算移管 憲章（BTR-R-02）、Runbook（BTR-P-08-01 進行役編・08-04 案件担当編）
使い方
案件ごとに「記録」シートを複製し、結果を記入する。確認項目は「項目マスタ」から自動で表示される。
移管ステータスが「合意済み」の案件について、合意済みになったら、引継ぎに合わせて確認する（Runbook 案件担当編 §3.8）。判定が「完了」になったら、移管ステータスを「準備完了」にする。
結果が NG の項目は「NGのときの対応」に従う。判断が要る状況は、この表で判定せず、Runbook 案件担当編 §4 の例外対応へ回す。
確認項目を変えるときは「項目マスタ」を改訂し、改訂履歴に記録する。
凡例
黄色のセル | 入力するセル
（TBD: 〜） | 未確定事項。決定記録の保留課題に登録する
結果 | OK／NG／該当なし から選ぶ。NGが1つでもあれば判定は「要対応」になる（A型では差し戻し、C・D型では是正を求める）

## 項目マスタ
確認項目マスタ
No. | 区分 | 確認項目 | 確認方法 | 根拠 | NGのときの対応
1 | 合意 | 合意文書（間接業務の引継ぎの方法、IT関連業務の扱い、経過措置）が移管元の責任者に承認され、決定記録「決定事項」に登録されているか | 保存された合意文書、決定記録「決定事項」、予算移管シート「進捗」の A-03 を確認する | 憲章 第10条、Runbook 案件担当編 §3.5 | 案件担当が Runbook 案件担当編 §3.4・§3.5 を行う
2 | 業務 | 移管する間接業務の全てが、引継ぎ要領に沿って受け手に渡され、2027年1月から受け手が始められるか（契約は、契約書の写しと相手先の請求の窓口を渡したか） | 予算移管シート「業務」で業務区分が間接業務の業務と、引継ぎ要領（Runbook 案件担当編 付録）の受け手、「進捗」の C-07 を突き合わせる | 憲章 第10条、Runbook 案件担当編 §3.7 | 案件担当が引継ぎを行う（案件担当編 §3.7）。引継ぎ要領に足りないことがあれば、進行役が付録を改める（進行役編 §3.3）
3 | 経過措置 | 経過措置とする業務（担当の変更に正式な手続きが要る業務）について、変更手続きが起票され、完了予定が合意文書と業務シート（S列）に記録されているか（手続きの完了は問わない） | 「業務」の S列・T列が入った間接業務と、合意文書、変更手続きの起票の記録（例：GxP の変更管理）を突き合わせる | 憲章 第9条第3項・第10条第3項 | 案件担当が移管対象部門の担当者と調整して、IT部門側の手順の改定を含めて手続きを起票し、完了予定を記入する（案件担当編 §3.4・§3.7）。起票できなければ、その業務は今の担当のまま行うことを合意文書に書き、案件担当編 §4 へ

## 記録
チェック記録
案件ID／点検回 |  |  |  | OK
件名／点検の対象 |  |  |  | NG
確認日 |  |  |  | 該当なし
確認者 |  |  |  | 未記入
判定
No. | 区分 | 確認項目 | 結果 | コメント | 根拠

## 改訂履歴
改訂履歴
版 | 日付 | 改訂内容 | 改訂者 | 承認者
1.0 | 2026-10-11 | 制定（承認前の案） | 予算移管事務局
1.1 | 2026-10-11 | 名義変更の手配の項目（旧No.3）を削除し、個別移管の項目（No.5）を足した。予算の項目を、案件全体が一括であることの確認に改めた | 予算移管事務局
1.2 | 2026-10-11 | 移管の稟議の承認を確かめる項目（旧No.4）を削除した（稟議の期限は12/31で、準備完了の確認の期限12/18より後のため）。GxPの項目（No.3）を、変更管理の起票と完了予定の確認に改めた（SOPの改訂の完了は問わない）。No.2 に、1月から受け手が始められることを加えた | 予算移管事務局
1.3 | 2026-10-12 | 個別移管の項目（旧No.4）を削除した。No.1 を合意文書の承認に、No.3 を経過措置の手続きの起票と完了予定の記録に改めた | 予算移管事務局