## Slide 1: 「IT部門向け予算ガイドライン」追補
IT予算移管の要点
2026年11月キックオフ
Notes: この資料は「IT部門向け予算ガイドライン」の追補で、来年度予算からの IT予算移管を、GDSの各チームが普段の業務の中で進めるときの拠り所です。予算移管はプロジェクトではなく、専用の体制も作りません。全社で決まっている方針は守り、それ以外の進め方は、カウンターパートの各ファンクションと合意して決めてください。

## Slide 2: この資料の位置付け
予算移管で問い合わせの多かった事項について、考え方と対応方法をわかりやすく、誤解なく伝える
目的
予算移管で問い合わせの多かった事項について、考え方と対応方法を図で示しています。個別の回答では伝わりにくい背景を補い、誤解なく理解していただくことが目的です。
QA表との関係
個別の問い合わせと回答は、QA表にまとめています。この資料は、その背景にある考え方を整理したものです。必要に応じて、両方をあわせて参照してください。
使い方
GDSの移管担当者が、カウンターパートとなるビジネス側のメンバーと話すときに、同じ絵を見ながら目線を合わせるために使ってください。ご自身の理解の確認にも役立ててください。
更新
問い合わせの状況に応じて、随時追記・更新します。変更点は、更新履歴で確認してください。

## Slide 3: 更新履歴
更新日 | 更新内容
2026/11/02 | 初版を公開

## Slide 4: この資料で扱うこと
ページ | トピック | 概要
p.5 | 11月〜12月の進め方 | 担当BPと S&G（FinanceBP）のタスク、マイルストーン、完了の定義
p.6 | 移管後の役割分担（RACI） | IT領域での GDSと各ファンクションの役割
p.7 | Alternative：個別案件に関する役割分担 | ある部門に閉じた案件で、役割が入れ替わる場合
p.8 | 固定資産は GDSに移す | 資産の状態ごとの、移管の時期と考え方

## Slide 5: 11月〜12月の進め方（目安）
11月
12月
1月以降
マイルストーン
活動の開始
完了目処の報告
作業の完了
稟議の承認
移管
担当BP
経費予算の移管
① ヒアリングシートを基に、移管対象の予算を特定する
② 予算シートに転記する（対象外は除外、追加分は追記）
③ ステータスを随時更新し、11月末に完了目処を報告する
④ 契約・発注などの業務を引き継ぐ（開始時期はカウンターパートと協議）
固定資産の移管
① 固定資産台帳を確認し、移管の時期（同時／順次）を特定する
② 台帳の確認ステータスを更新する
S&G（FinanceBP）
固定資産台帳を担当BPに提示する
予算シートと固定資産台帳のステータスで、全体の状況を把握する（随時）
11月末の目処を受けて、移管対象を報告する
稟議を準備する（申請単位・事前承認・関係者への連絡）
稟議を申請し、結果を担当BPに連携する
固定資産・減価償却費の移管手続きを順次行う
完了の定義（12月末時点）
① 移管対象の予算が、移管元と合意されている
② 移管対象の予算が、予算シートに漏れなく記載されている
③ 移管対象の予算に紐づく業務の引き継ぎを開始している
完了の定義（12月末時点）
① 移管対象の固定資産と移管の時期が特定されている
② 移管対象の固定資産の、来期以降の取り扱いを理解している
完了の定義（12月末時点）
① 移管の稟議が承認されている
② 結果が担当BPに連携されている
③ 固定資産の移管手続きを開始している
年内に発注が必要な案件は、予算移管を待たずに可能な範囲で手続きを始める
契約の名義変更は適切な時期に行えばよく、予算移管と同時である必要はない
Notes: 11月と12月の進め方の目安です。担当BPは、ヒアリングシートを基に移管元と合意し、業務マニュアルや契約書、過去の記録を基に引き継ぎ、稟議申請の時点で完了を報告します。期間を通して、進捗管理表を随時更新し、問題が起きたとき、または起きそうなときは報告・相談してください。ゴールは、S&Gにとっては移管の稟議が承認されていること、担当BPにとっては移管後の業務を開始できる状態にあることです。どちらも、その状態に行くための材料がそろっている必要があります。

## Slide 6: 移管後の役割分担（RACI）
IT領域は、GDSと各ファンクションが連携・協働して進め、GDSのリードで全社共通と個別最適のバランスをとる
ただし、ある部門に閉じた案件は、従来どおり各ファンクションがリードし、GDSが支援する
ビジネス戦略
ビジネス
事業の方向を決め、その実現のために IT に期待することを示す
IT戦略
IT主導
事業の方向を IT で実現するために、IT投資の方針と全社の共通基盤を決める
システム要件
IT主導
ビジネス要件を実現するために、機能・非機能・移行の要件を決める
ソリューション
IT主導
要件と全社方針に合う実現手段（SaaS・パッケージ・個別開発）を選ぶ
ベンダー
IT主導
提案と見積を比べて供給者を選び、選定後の実績とリスクを管理する
ビジネス要件
ビジネス
業務で達成したい成果を明確にし、業務要件と優先順位を決める
ビジネス効果
ビジネス
投資の効果を確かめるために、KPIの実績を測り、阻害要因を特定する
事業の方向・課題
KPIの実績
ITへの期待
アーキテクチャ方針
（テクノロジー・データ・セキュリティ）
業務要件・優先順位
要件定義書
提案依頼書
稼働したシステム
開発標準
（SDLC・CSV）
ソーシング方針
（内製・外注・オフショア／ニアショア）
ビジネス
R・A：各ファンクション
IT主導
R・A：GDS C：各ファンクション
IT主導の領域
移管した予算に伴う間接業務（予算管理・契約管理・発注・支払）は、GDSが責任を持って管理・実行する
Notes: 移管後の役割分担です。箱は領域、矢印の上に書いたのが行為です。ビジネス戦略から要求を明確にしてビジネス要件を定め、受け入れと効果測定の結果を評価して戦略を見直すのは各ファンクションです。ビジネス戦略を受けて IT戦略を策定し、その方針をソリューションに適用すること、非機能要件をシステム要件に示すこと、ソーシングの方針をベンダーに示すこと、ビジネス要件をシステム要件に落とす要件定義、ソリューション選定、ベンダー選定は、GDSがリードし、各ファンクションの助言のもとで GDSが決定します。ただし、ある部門に固有で、他への影響が一切ないシステムは、この限りではありません。IT財務管理、契約管理、サービス品質管理は GDSが担います。分担の細部と GDSが担い始める時期は、案件ごとに合意文書で確定してください。

## Slide 7: Alternative：個別案件に関する役割分担（RACI）
ビジネス戦略
ビジネス
事業の方向を決め、その実現のために IT に期待することを示す
IT戦略
IT主導
事業の方向を IT で実現するために、IT投資の方針と全社の共通基盤を決める
システム要件
ビジネス主導
ビジネス要件を実現するために、機能・非機能・移行の要件を決める
ソリューション
ビジネス主導
要件と全社方針に合う実現手段（SaaS・パッケージ・個別開発）を選ぶ
ベンダー
ビジネス主導
提案と見積を比べて供給者を選び、選定後の実績とリスクを管理する
ビジネス要件
ビジネス
業務で達成したい成果を明確にし、業務要件と優先順位を決める
ビジネス効果
ビジネス
投資の効果を確かめるために、KPIの実績を測り、阻害要因を特定する
事業の方向・課題
KPIの実績
ITへの期待
アーキテクチャ方針
（テクノロジー・データ・セキュリティ）
業務要件・優先順位
要件定義書
提案依頼書
稼働したシステム
開発標準
（SDLC・CSV）
ソーシング方針
（内製・外注・オフショア／ニアショア）
ビジネス
R・A：各ファンクション
IT主導
R・A：GDS C：各ファンクション
各ファンクション主導の領域
各ファンクション主導の方が円滑に進む案件は従来どおりでよいが、システムの視点で考えることは止めない
同じデータを別々に入力していないか？ 他で作られた帳票やデータを目視で確認・修正していないか？ 同じツールを他部門も別に契約していないか？
ビジネス主導
R・A：各ファンクション C：GDS

## Slide 8: 固定資産は GDSに移す
予算移管の対象となる IT投資の固定資産は、すべて GDSに移す。移す時期は、移管の時点の資産の状態で決まる
固定資産の移管と同時に、減価償却費の予算は FinanceBP が付け替える。移管後の償却費は GDSに計上する
資産の状態
〜2026年12月（移管前）
2027年1月1日〜（移管後）
① 既存資産
資産を取得し、減価償却が始まっているもの（簿価ゼロを含む）
② 取得予定
構築中で、移管後に資産を取得するもの（建設仮勘定の有無を問わない）
③ 将来資産
予算を取得済み、または見込みで、移管後に着手するもの
④ 既存＋改修
既存資産を改修中で、移管後に改修分の資産を取得するもの
⑤ 除却・減損の予定
除却・減損の予定がある資産
移管元
GDS
移管日に移す
移管元（プロジェクトを継続）
GDS
資産計上の時点で移す
予算：移管元
予算：GDS
予算移管
GDS（仮勘定から）
着手の時点から GDSが持つ
本体：移管元
GDS
改修分の資産計上時に、本体もあわせて移す
改修（構築中）：移管元
GDS
今期に実施：移管元
移管元で承認
除却・減損
来期以降に実施：移管元
GDS（既存資産と一緒に移す）
除却・減損
財務経理が提示する固定資産台帳から、移管対象を選定して返す。その後の移管手続きは FinanceBP が行う