## Slide 1
IT予算移管 業務フロー定義
全体の流れ・関係者・RACI
文書番号 BTR-P-06 ｜ 版 1.6 ｜ 所管 予算移管事務局 ｜ 承認者 IT部門長 ｜ 最終改訂日 2026-10-17

## Slide 2
文書管理情報
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
2
項目 | 内容
文書番号 | BTR-P-06
版 | 1.6
所管 | 予算移管事務局
承認者 | IT部門長
最終改訂日 | 2026-10-17
上位文書 | IT予算移管 憲章（BTR-R-02）
見直し周期 | 予算編成後に1回

## Slide 3
目的と適用範囲
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
3
項目 | 内容
目的 | ヒアリングから移管の稟議の承認（12月末のゴール）までの流れと、関係者の責任を示す
開始 | （1）⏱ ヒアリングの開始の前 （2）⏱ ヒアリングの開始の前 （3）棚卸し済みになった （4）合意済みになった （5）⏱ 毎日
終了 | （1）棚卸し済みになった （2）引継ぎ要領が整った （3）合意済みになった （4）稟議が承認され、準備が完了した（12月末のゴール） （5）まとめを受け取った
対象 | 移管対象部門の2027年度予算のうち、システムに関する予算・契約と、契約に基づく間接業務（憲章 第4条）
対象外 | 移管対象部門の直接業務（憲章 第4条第3項）、移管対象外の部門の予算、システムと関係のない予算・契約・業務、移管したものの決裁権、移管した費用の配賦（憲章 第4条）
関係者 | 実務：予算移管担当（事務局、窓口担当（各チーム）） 情報の提供：移管対象部門の担当者 承認：移管元の責任者、IT部門長（移管の稟議は部門長同士の合意） 移管の後の受け手：ベンダーマネジメント担当、事務担当

## Slide 4
全体フロー（1）準備と棚卸し
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
4
事務局と窓口担当
⏱ ヒアリングの開始の前
② 予算シート
を登録する
事務局 §3.2
③ ヒアリングで
情報を集める
窓口担当 §3.1
④ 予算移管シート
に記入する
窓口担当 §3.2
① 活動の開始
を開催する
事務局 §3.1
⑤ 部門の確認を
得る
窓口担当 §3.3
判定保留は残っているか？
棚卸し済み
になった
はい
いいえ
丸数字はプロセス一覧の No.、§ は担当の Runbook（事務局編・窓口担当編）の節を示す。
②は事務局がヒアリングの前に行う（案件ごとに窓口担当を割り当てる）。③④は、活動の開始の前の事前の情報整理として窓口担当が10月（2026-10-01〜10-31）に行う。①の活動の開始（2026-11-02。IT部門内で窓口担当に説明する）の後、⑤で部門の担当者に記入内容を確かめ、判定保留がなければ棚卸し済みにする（11月。移管元の責任者の承認は要さない）。移管対象部門の担当者は情報と資料を提供する（実務は行わない）。

## Slide 5
全体フロー（2）引継ぎの準備
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
5
事務局
⏱ ヒアリングの開始の前
⑥ 引継ぎ要領
を整える
事務局 §3.3
引継ぎ要領
が整った
丸数字はプロセス一覧の No.、§ は担当の Runbook の節を示す。
⑥は、移管の後に間接業務を担うベンダーマネジメント担当（契約）と事務担当（事務手続き）に相談して作り、窓口担当編の付録「引継ぎ要領」として置く（IT部門長の承認は要さない）。活動の開始の前（2026-10-30）までに確定させる（予算移管の開始条件）。窓口担当は、間接業務の引継ぎ（⑩）で使う。

## Slide 6
全体フロー（3）引継ぎとIT関連業務の扱いの合意
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
6
事務局と窓口担当
移管元の責任者
棚卸し済み
になった
⑦ 合意文書の
案を作る
窓口担当 §3.4
合意文書を
承認する
⑧ 合意を
記録する
窓口担当 §3.5
合意済み
になった
丸数字はプロセス一覧の No.、§ は担当の Runbook の節を示す。
⑦⑧は窓口担当が行う。合意文書は、案件ごとにカスタマイズした RACI（IT関連業務（中間層）の扱い）、経過措置と完了予定、引継ぎの方法をまとめたもの。承認済みの文書（SOP・規程・職務分掌など）で担当が定められ、変更に正式な手続き（GxP の変更管理など）が要る業務は、経過措置として手続きが終わるまで今の担当が続ける。予算は経過措置があっても2027-01-01に一括で移す。⑧の後、合意済みの案件は⑫ 移管の稟議に使う。

## Slide 7
全体フロー（4）引継ぎと移管
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
7
窓口担当
事務局
移管元の部門長・IT部門長（稟議）
合意済み
になった
+
⑩ 間接業務を
引き継ぐ
窓口担当 §3.7
+
⑪ 準備完了を
確認する
窓口担当 §3.8
準備は完了したか？
⑫ 移管の稟議
を起票する
事務局 §3.4
12月末のゴール
いいえ
はい
丸数字はプロセス一覧の No.、§ は担当の Runbook の節を示す。＋のひし形は並列ゲートウェイ（⑩⑪と⑫を同時に進め、両方が終わったら12月末のゴールに達する。⑨・⑬・⑭は欠番）。
⑫は、部門の案件の移管ステータスが埋まった（合意済み・準備完了・対象外）時点で部門ごとに起票し、2026-12-31までに承認を得る。すべての予算を⑫で一括して移す（経過措置の業務がある案件も含む）。移管の時点で契約の手続きはない（請求書の宛名の変更は、移管の後にベンダーマネジメント担当が2月初旬までに連絡する）。準備が完了しない案件は、⑩に戻って⑪を繰り返す。
移管の稟議を
承認する

## Slide 8
全体フロー（5）日々のモニタリング
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
8
事務局
IT部門長
⏱ 毎日
⑮ 移管ステータス
と進捗を確認する
事務局 §3.6
⑯ 進捗を
まとめる
事務局 §3.7
まとめを
受け取った
丸数字はプロセス一覧の No.、§ は担当の Runbook の節を示す。
⑮で「確認（自動）」が空でない案件は、窓口担当に移管ステータスの見直しを依頼する（窓口担当編 §3.10）。⑯は、IT部門長に求められたときと、移管の稟議が承認されたときに行う。経営層への報告は行わない。

## Slide 9
プロセス一覧（1）
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
9
No. | プロセス | 入力 | 出力 | 担当 | 期限 | 関連手順
1 | ガイドラインを公開し、説明する | Runbook、予算移管シート | 窓口担当への説明（進め方、12月末のゴール、引継ぎ要領） | 事務局 | 活動の開始の当日 | 事務局編 §3.1
2 | 予算シートを登録し、窓口担当を割り当てる | 予算シート | 予算一覧の案件、窓口担当 | 事務局 | ヒアリングの開始の前日まで | 事務局編 §3.2
3 | ヒアリングで情報を集める | 予算一覧 | システム・業務・契約の情報、懸念・条件 | 窓口担当 | ヒアリングの終了まで（10/31。活動の開始の前） | 窓口担当編 §3.1
4 | 予算移管シートに記入する | ヒアリングの記録、資料 | 紐付け・システム・業務・契約の行 | 窓口担当 | ヒアリングの終了まで | 窓口担当編 §3.2
5 | 判定保留を確認し、棚卸しを終える | 予算一覧の移管判定 | 確認する項目の一覧、「棚卸し済み」 | 窓口担当 | 合意の目安に間に合うように（11月） | 窓口担当編 §3.3
6 | 引継ぎ要領を整える | 受け手（ベンダーマネジメント担当・事務担当）の既存の手順 | 引継ぎ要領（窓口担当編 付録） | 事務局 | 引継ぎ要領の確定の期限（10/30。活動の開始の前）まで | 事務局編 §3.3
7 | 合意文書の案を作る | 困難度・移管の方法、契約、引継ぎ要領、標準 RACI | 合意文書の案（カスタマイズした RACI、経過措置と完了予定、引継ぎの方法） | 窓口担当 | 合意の目安（12/11）まで | 窓口担当編 §3.4
8 | 合意を記録する | 承認された合意文書 | 保存した合意文書、業務の行の経過措置の記入、「合意済み」 | 窓口担当 | 合意の目安（12/11）まで | 窓口担当編 §3.5

## Slide 10
プロセス一覧（2）
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
10
No. | プロセス | 入力 | 出力 | 担当 | 期限 | 関連手順
9 | （欠番）契約の名義変更は行わない | — | — | — | — | —
10 | 間接業務を引き継ぐ | 移管する間接業務、部門の資料、引継ぎ要領 | 受け手に渡した手順・資料 | 窓口担当 | 準備完了の確認の目安（12/18）まで | 窓口担当編 §3.7
11 | 準備完了を確認する | 準備完了チェック | チェックの記録、「準備完了」 | 窓口担当 | 準備完了の確認の目安（12/18）まで | 窓口担当編 §3.8
12 | 移管の稟議を起票する | 合意済みの案件の一覧と予算（全額） | 移管の稟議の承認（部門ごと） | 事務局 | 部門の移管ステータスが埋まった時点〜2026-12-31 | 事務局編 §3.4
13 | （欠番。移管の完了は記録しない） | — | — | — | — | —
14 | （欠番。個別移管は行わない） | — | — | — | — | —
15 | 移管ステータスと進捗を確認する | 予算一覧、進捗 | 見直しの依頼、期限超過の確認 | 事務局 | 毎日 | 事務局編 §3.6
16 | 進捗をまとめる | モニタリング、決定記録の集計 | 進捗のまとめ、稟議が承認された案件の一覧 | 事務局 | 随時 | 事務局編 §3.7

## Slide 11
RACI（1）準備から合意まで
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
11
活動 | 事務局 | 窓口担当 | 移管元の責任者 | 移管対象部門 の担当者 | IT部門長
① ガイドラインを公開し、説明する | A/R | C |  |  | I
② 予算シートを登録し、窓口担当を割り当てる | A/R | I |  | C | C
③ ヒアリングで情報を集める | I | A/R |  | C | 
④ 予算移管シートに記入する |  | A/R |  | C | 
⑤ 判定保留を確認し、棚卸しを終える | I | A/R |  | C | 
⑥ 引継ぎ要領を整える | A/R | C |  |  | I
⑦ 合意文書の案を作る | I | A/R |  | C | 
合意文書を承認する |  | R | A |  | I
⑧ 合意を記録する | I | A/R | I |  | I
R＝実行、A＝最終責任（1行に1つ。移管の稟議は部門長同士の合意のため、移管元の責任者と IT部門長の両方が A）、C＝相談、I＝連絡。実務（R）は事務局と窓口担当だけが持つ。
この表は主な登場人物の要約。ベンダーマネジメント担当・事務担当・契約の相手先・Tier の運営主体を含む全体の RACI は、Runbook 全体編（BTR-P-08-00）§3 を正とする。

## Slide 12
RACI（2）引継ぎから報告まで
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
12
活動 | 事務局 | 窓口担当 | 移管元の責任者 | 移管対象部門 の担当者 | IT部門長
⑨（欠番） |  |  |  |  | 
⑩ 間接業務を引き継ぐ | I | A/R |  | C | 
⑪ 準備完了を確認する | I | A/R |  |  | 
⑫ 移管の稟議を起票する | A/R | C | I |  | I
移管の稟議を承認する | R | I | A |  | A
⑭（欠番） |  |  |  |  | 
⑮ 移管ステータスと進捗を確認する | A/R | R |  |  | 
⑯ 進捗をまとめる | A/R |  |  |  | I
確認依頼と保留課題を決める | R | C |  |  | A
R＝実行、A＝最終責任（1行に1つ。移管の稟議は部門長同士の合意のため、移管元の責任者と IT部門長の両方が A）、C＝相談、I＝連絡。実務（R）は事務局と窓口担当だけが持つ。
この表は主な登場人物の要約。ベンダーマネジメント担当・事務担当・契約の相手先・Tier の運営主体を含む全体の RACI は、Runbook 全体編（BTR-P-08-00）§3 を正とする。

## Slide 13
RACI（3）移管後の直接業務と間接業務
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
13
活動 | 区分 | 移管対象部門 | ベンダーマネジメント担当 | 事務担当
予算の計上・執行・管理 | 間接業務 | C | C | A/R
契約の締結・更新・変更・解約 | 間接業務 | C | A/R | I
発注・検収・支払い | 間接業務 | C | C | A/R
継続している投資案件の、1回限りの支出の発注・検収 | 対象外 | A/R |  | 
委託先の管理（指示・報告の確認） | 間接業務 | C | A/R | 
契約に関する監査・規制対応 | 間接業務 | C | A/R | C
案件の要否・目的・効果（ビジネスオーナーシップ） | 直接業務 | A/R | C | 
業務要件の決定 | 直接業務 | A/R | C | 
システムを使った業務の遂行（データの登録・更新、業務上の判断） | 直接業務 | A/R |  | 
受け入れの確認（業務要件を満たすか） | 直接業務 | A/R | C | 
部門で行う運用（ユーザー管理など） | 直接業務 | A/R |  | 
利用者への教育 | 直接業務 | A/R |  | 
移管の後の、全ての案件に共通する分担（憲章 第4条第3項・第4項）。案件ごとに変えない。直接業務は、各部門の組織のミッション・業務分掌・職務権限に基づき、移管の後も従前どおり各部門が担う。
間接業務はIT部門が一元的に管理する（契約はベンダーマネジメント担当、事務手続きは事務担当（既存の体制を増強））。移管したものの決裁権は、新しいITガバナンス（Tier）が決める。

## Slide 14
他のプロセス・部署との受け渡し
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
14
相手 | 渡すもの／受け取るもの | 方向 | タイミング | 手段
移管対象部門の担当者 | 予算シート（今年度実績・来年度予算）、資料 | 受け取る | 活動の開始の前（受領済み）、ヒアリング（10月） | 予算シートのファイル
移管元の責任者 | 合意文書（承認の依頼） | 渡す | ⑦の後（窓口担当） | 予算移管シートの該当部分
IT部門長 | 進捗のまとめ（報告） | 渡す | ⑯の後（事務局） | 決定記録、まとめの資料
移管元の部門長・IT部門長 | 移管の稟議（部門の予算の全額） | 渡す／受け取る | 部門の案件の移管ステータスが埋まった後、2026-12-31まで（⑫） | 稟議システム
ベンダーマネジメント担当・事務担当（移管の後の受け手） | 間接業務の手順・資料（契約書の写しと相手先の請求の窓口を含む） | 渡す | ⑩（窓口担当） | 周知済みの置き場所
新しいITガバナンス（Tier）の運営主体 | 移管の稟議が承認された案件の一覧 | 渡す | 稟議の承認の後（⑯） | 予算移管シートの抜粋

## Slide 15
改訂履歴
BTR-P-06 IT予算移管 業務フロー定義
15
版 | 日付 | 改訂内容 | 改訂者 | 承認者
1.6 | 2026-10-17 | IT予算移管ガイドラインに合わせ、進行役を事務局、案件担当を窓口担当、キックオフを活動の開始（ガイドラインの公開と説明）に改めた | 予算移管事務局 | 
1.5 | 2026-10-12 | 個別移管と保留を廃止し、すべての予算を2027-01-01に一括で移すことにした。⑭を欠番とし、個別移管の決定と個別移管分の稟議を削除した（全体フロー（3）（4）・プロセス一覧・RACI・他部署との受け渡し）。⑦⑧を合意文書（カスタマイズした RACI・経過措置・引継ぎの方法）の作成と記録に改めた | 予算移管事務局 | 
1.4 | 2026-10-11 | キックオフを IT部門内にした。移管の完了の記録（⑬）と経営層への報告を廃止した（全体フロー（4）（5）・プロセス一覧・RACI）。移管ステータスは毎日確認し、部門の移管ステータスが埋まった時点で⑫を起票する | 予算移管事務局 | 
1.3 | 2026-10-11 | 棚卸しの結果の承認を廃止した（全体フロー（1）・プロセス一覧・RACI・他部署との受け渡し）。引継ぎ要領をキックオフの前（10/30）に確定させ、予算移管の開始条件とした（全体フロー（2））。キックオフで12月末のゴールを説明することにした | 予算移管事務局 | 
1.2 | 2026-10-11 | ヒアリング（③④）をキックオフの前（10月）に移し、⑤を部門の確認と承認の依頼にした（全体フロー（1））。⑨ 契約の名義変更を廃止し、欠番とした（全体フロー（4）・プロセス一覧・RACI）。個別移管がある案件は保留にすることを加えた。RACI（2）に紛れ込んでいた改訂履歴の行を削除した | 予算移管事務局 | 
1.1 | 2026-10-11 | 実務を進行役と案件担当の二者に整理し、プロセスを16に組み直した。予算振替（財務部門）を移管の稟議（部門長同士の合意）に改めた。継続している投資案件を RACI（3）に加えた。受け入れ手順を引継ぎ要領に改め、承認を外した | 予算移管事務局 | 
1.0 | 2026-10-11 | 制定（承認前の案） | 予算移管事務局 |