IT ORGANIZATION ─ WORKFORCE OPTIMIZATION / SKILL MANAGEMENT

本件のスコープについて

── 3名での目線合わせのお願いと、議論いただきたい5つの論点

本書は、本件のスコープと進め方について、あらためて3名で認識を揃えたく作成したものです。結論を提示するものではなく、決めていただきたい論点を並べたものです。各論点には現時点での私の考えを付していますが、いずれもこの場で変わってよいものと考えています。

| 想定参加者 | 【上司 氏名】 ／ 小牧 ／ 【部下 氏名】 （3名） |
| --- | --- |
| 所要 | 60分 |
| この場のゴール | 論点1〜5について、決める／持ち帰る／不要、のいずれかを確定させること |

文中の黄色の箇所 は、事前に埋めておく項目です。

# 第1部　なぜ目線合わせが必要か

## 1-1　出発点と、現在地のずれ

本件は当初、Workforce Optimization を主題としてご提示いただいたものと理解しています。一方、現在進めている検討は、スキルマネジメントの設計に軸足が移っています。

この読み替えには理由があると考えていますが、読み替えたこと自体について、まだ明示的に合意をいただいていません。上位の課題認識と、下位で作られている成果物との間に、確認されていないずれがある状態です。

また、もともと【上司 氏名】と【部下 氏名】のお二人で進めていたところに私が途中から参加し、枠組みを含めて進め方を大きく変えました。現在、成果物の大半を私が作成している状態も、このずれを大きくしていると考えています。

## 1-2　このまま進めた場合に起きること

| # | 起きること | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | メンバーへの説明が成立しない | 「これは人員削減に使われるのか」という問いに答えられない。答えないまま実施すれば回答は歪み、その歪んだデータで要員の判断を行うことになる |
| 2 | 上位者への依頼が、頼まれていない話になる | グローバル組織長向けに用意した提案書には、Workforce Optimization の語が一度も出てこない。相手が「依頼した件と違う」と受け取る可能性がある |
| 3 | 3名の間で判断が揃わない | 何をもって成功とするかが共有されていないため、途中の判断が担当者ごとに変わる |

とくに1について ── メンバー向けの発信、およびアセスメントの実施は、論点2が決まるまで着手できません。本書のなかで最も急ぐのはこの一点です。

# 第2部　議論いただきたい論点

## 論点1　上位課題の置き方 ── Workforce Optimization とスキルマネジメントの関係

現在の状態

元の課題は Workforce Optimization。現在の検討はスキルの把握が中心。両者の関係が定義されていない。

選択肢

| 案 | 置き方 | 含意 |
| --- | --- | --- |
| A | スキル把握は Workforce Optimization の前提条件（WFOが目的） | 対外的にはWFOの一部として説明することになる。「削減の下準備」と読まれるリスクを常に抱える |
| B | スキルマネジメントが主目的。WFOはそこから得られる選択肢の一つ | メンバーへの説明は容易になる。一方、WFOとしての成果を問われたとき、答えが出るまでに時間がかかる |
| C | 別々の取り組みとして切り離す | それぞれの説明は単純になるが、二重に工数がかかり、整合も取れない |

決めない場合

説明を求められるたびに、担当者ごとに違う答えが出ます。最も答えに窮するのは、現場からの「これは何のためにやるのか」という問いです。

現時点での私の考え 目的としては A で構わないと考えています。何ができるか分からないまま要員を最適化しても、削れる数字しか根拠になりません。 ただし A が実際に機能するには、測定の精度が要ります。精度を確保できるかどうかは論点2の答え次第であり、論点2が決まらない限り、A は名前だけのものになります。

## 論点2　測定結果を、何に使い、何に使わないか

現在の状態

用途が確定していません。とくに要員数と処遇への接続が未定です。

| 用途 | 現在の想定 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 育成計画の立案 | 使う | ─ |
| 配置・スキルの偏りの把握 | 使う | ─ |
| 要員数の削減判断 | 未確定 | 本日決めたい |
| 人事評価・等級・報酬 | 未確定 | 本日決めたい |

決めない場合

メンバーは「使う」と想定して回答します。歪みの方向は人によって異なるため（過大申告・過小申告・中央値への収束が混在するため）、後から補正できません。結果として、Workforce Optimization の判断材料としても使えないデータが残ります。

現時点での私の考え 少なくとも初回は、「要員数の削減判断」「処遇」のいずれにも使わない と明文化すべきと考えています。 これは配慮の問題ではなく精度の問題 です。使うと宣言した瞬間、返ってくる数字は実態から離れます。使わないと決めることは、WFOの判断を守るための措置でもあります。 この論点は私の権限では決められません。本日、最も決めていただきたい一点です。

## 論点3　トライアル対象をどこに置くか

現在の状態

BPロールを想定して準備を進めています。ただしこれは私の判断であり、合意された前提ではありません。

| 案 | 対象 | 長所 | 短所 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | BPロール（仮想組織） | IT組織で最も条件が厳しい。ここで設計が成立すれば他への展開は容易。言語化されていない課題に手が入る | 立ち上がりが遅く、WFOとしての数字はすぐに出ない |
| B | ソリッド組織の1ファンクション（インフラ 等） | 着手が容易で早い。対象人数が多く、数字が出やすい | BPに広げる段階で、仕組みを作り直すことになる |
| C | 両方を並行 | ─ | 事務局2名の体制では成立しない |

決めない場合

着手できません。また、拠点長やグローバル組織長への依頼内容も確定しません。

現時点での私の考え A を考えています。5年前の施策が定着しなかった理由の一端は、当時の区分にBPが実際に担っている仕事（部門要求の翻訳、部門間の調整、経緯の保持）が存在しなかったことにあるのではないか、という仮説を持っているためです。 ただし、これは論点1の答えに依存します。WFOとしての数字を早く求められるのであれば、B が妥当です。 この点は、こだわりません。

## 論点4　3名の役割分担と、決定できる範囲

現在の状態

明示されていません。もともとお二人で進めていた検討に私が参加し、現在は成果物の大半を私が作成しています。この状態は、次の2つの理由で持続しません。

・事務局2名のうち1名に作業が偏っており、私が離れた場合に継続しない

・誰が何を決めてよいのかが不明確なため、判断のたびに確認が発生し、その分だけ遅くなる

議論いただきたいこと

誰が何を持つか。とくに、【部下 氏名】が単独で決定してよい範囲をどこまでとするか。

| 担当（案） | 範囲 |
| --- | --- |
| 【部下 氏名】 | 記入様式の設計、各拠点とのやりとり、回収と対照表の作成。この範囲は単独で決定してよいものとする |
| 小牧 | 上位者への提案、スコープの確認、欧州の手続き確認 |
| 【上司 氏名】 | 最終承認、および論点1・2の決定 |

現時点での私の考え 上表は私の案です。この場で3名で決めたいと考えています。 とくに1点目について、私が反対した場合でも【部下 氏名】の判断を優先する、という形にしたいと考えています。範囲を切らないまま「一緒に進める」とすると、判断が私に集まり、結果として同じ状態が続くためです。

## 論点5　到達点、期限、そして中止条件

現在の状態

いつまでに何ができていれば前に進んでいると言えるのかが、定義されていません。

議論いただきたいこと

| 1 | 【◯月】時点で何ができていれば、この取り組みは前進していると判断するか |
| --- | --- |
| 2 | 逆に、何が起きていなければ、いったん止めて報告するか（中止条件） |
| 3 | グローバル組織長への依頼を、誰の名前で、いつ提出するか |

決めない場合

取り組みは失敗せず、ただ薄れます。5年前と同じ経路になります。

現時点での私の考え 5年前の取り組みが定着しなかった一因は、終わりと評価の基準が定義されていなかったことにあると考えています。 今回は開始時点で中止条件を置くことをご提案します。たとえば「【◯月◯日】 までに3拠点からBPの定義が回収できていなければ、いったん止めて理由を報告する」といった形です。 止め方を決めておくことが、続けるための条件だと考えています。

# 第3部　本日決めたいこと

| # | 論点 | 本日決めたいこと | 決まらない場合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上位課題の置き方 | WFOとスキルマネジメントの関係（A／B／C） | 対外的な説明が定まらない |
| 2 | 測定結果の用途 | 要員数・処遇に接続するかどうか | 発信できず、アセスメントを実施できない |
| 3 | トライアル対象 | BPロールでよいか（A／B） | 着手できない |
| 4 | 役割分担 | 各自の担当と、単独で決定してよい範囲 | 判断のたびに確認が発生し、遅くなる |
| 5 | 到達点と中止条件 | 期日と、止める条件 | 5年前と同じ経路になる |

## 次のステップ

論点1と2が決まり次第、グローバル組織長への依頼（別途、提案書を用意しています）を提出します。提出者については論点5の3で決めていただきたいと考えています。

メンバー向けの発信および説明会は、論点2の決定後に着手します。順序を逆にすると、回答の精度が回復できなくなるためです。